**Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace**Studentská 11/1198, 736 01 Havířov

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě uzavřené dne 6.8.2024

(dále jen „dodatek“)

**I.  
Smluvní strany**

1. **Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace**

se sídlem: Studentská 1198/11, 736 01 Havířov

zastoupena: PhDr. Mgr. Hanou Čížovou

IČO: 62331582

IZO: 000601551

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „**příkazce**“)

**2. NEO INŽENÝRING s.r.o.**

se sídlem: Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Milanem Balážem

IČO: 09986359

DIČ: CZ09986359

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85038

(dále jen „příkazník“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2024 příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby **„Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov – Podlesí)**“.
2. Smlouva o dílo pro realizaci stavby Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov – Podlesí) byla uzavřena dne 6.8.2024 mezi objednavatelem stavebních prací Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace a zhotovitelem OSBAU, s.r.o. Jejím předmětem je stavba Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov – Podlesí) (dále jen „Smlouva o dílo“).
3. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

Dne 8.2.2025 byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, který prodlužuje termín zhotovení díla o 57 dnů.

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se příkazník a příkazce dohodli na zvýšení odměny z příkazní smlouvy, neboť se zvýšil rozsah vykonávané činnosti. Odměna za zvýšený rozsah vykonávané činnosti z příkazní smlouvy se vypočítá dle časového navýšení činnosti.
2. Původní délka trvání smlouvy o dílo na zhotovení stavby byla stanovena na 180 dnů, od níž se odvíjel rozsah činnosti z příkazní smlouvy. Dodatkem ke smlouvě o dílo dojde k prodloužení o 57 dnů. Odměna příkazníka se tedy zvýší o 57 \* denní sazba dle původní smlouvy z částky 340.000 Kč (tj. 1.889 Kč \* 57), tzn. o 107.667 Kč bez DPH.

**III.**

**Změna odměny**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: Odměny příkazníka sjednaná v čl. V. odst. 1 příkazní smlouvy se zvyšuje o částku  **107.667 Kč bez DPH**.

Strany se dohodly, že text čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) je stanovena dohodou smluvních strana a činí:

**Odměna bez DPH 447 667 Kč**

**DPH ve výši 21%**  **94 010,07 Kč**

**včetně DPH 541 677,07 Kč“**

**IV.  
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 6.8.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Havířově dne 7.4.2025 V Havířově dne 7.4.2025

……………………………….. ……………………………….

Za příkazce Hana Čížová za příkazníka Milan Baláž