**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „dodatek“)***

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

**Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba

Tel.: +420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail: [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz), [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

**Sídlo:** Rubeška 215/14, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy

tel./fax: XXXXX

e-mail: [XXXXX](mailto:colas@colas.cz)

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX, stavbyvedoucí

tel./fax: XXXXX

e-mail: [XXXXX](mailto:michal.steininger@colas.cz)

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Pobočka Kutná Hora obdržela žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na stavbě „Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota“ a výsadby zeleně z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu nezbytné opravy drenážního systému.

V zápisech z kontrolních dnů je zaznamenáno, že zhotovitel provedl opravu oboustranného drenážního systému v úseku od cca km 0,700 ke vtokovému objektu. Výše uvedené práce na drenážním systému nebyly součástí projektové dokumentace a jedná se o práce nezbytné pro dokončení díla, souhlasí pobočka s prodloužením termínů. Vzhledem k technické náročnosti prováděných prací a vzhledem ke konečnému termínu podání žádosti o dotaci na výše uvedenou stavbu dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně do 30. 4. 2025. Na základě jednání se stavebním úřadem a vzhledem k jeho vytíženosti dojde ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla (podle nového stavebního zákona po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) z 30. 4. 2025 na 30. 5. 2025.

Odst. 4 čl. V se mění následovně:

**Čl.V Doba plnění**

Původní znění:

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
2. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
3. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
4. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: **15. 4. 2025**
5. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **po vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději 30. 4. 2025**

Nové znění:

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
2. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
3. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
4. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: **30. 4. 2025**
5. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejpozději 30. 5. 2025**

Zároveň došlo ke změně funkce zástupce zhotovitele Ing. Pavla Kellera – ředitel oblasti Čechy (původně ředitel oblasti Sever).

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem

v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kutné Hoře dne 11. 4. 2025 | V Praze dne 10. 4. 2025 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  **Ing. Mariana Poborská**  **vedoucí pobočky** | **Zhotovitel**  **Ing. Pavel Keller**  **ředitel oblasti Čechy** |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková