**DOHODA č. 25046**

**O UKONČENÍ SMLOUVY č. 24338 O DÍLO**

**jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky**

**„Výměna stávajících dřevěných výplní pobočky městské knihovny a bytu Loucká 21\_Znojmo“**

**(dále jen „dohoda“)**

**níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě usnesení Rady města Znojma č. 124/2025 ze dne 07.04.2025, bod 4078, v souladu s § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi těmito smluvními stranami:**

**Město Znojmo**

sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

IČ: 002 93 881, DIČ CZ00293881

zastoupené v souladu s její Zřizovací listinou

**Správou nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizací,**

organizací založenou usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,   
ze dne 19. 11. 1991

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

IČO: 008 39 060

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeněk Brabec

jako „*objednatel“*

a

**OKNA JUHA s. r. o.**

IČO: 290 92 213

sídlo: Špálova 2198/25, Bolevec, 323 00 Plzeň

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 24171

zastoupená jednatelem: Petr Juha

jako „*zhotovitel*“

dále také jako *„smluvní strany“*

**Čl. I**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.01.2025 Smlouvu o dílo č. 24338 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo: „Výměna stávajících dřevěných výplní pobočky městské knihovny a bytu Loucká 21\_Znojmo“. Zhotovitel se zavázal zhotovit dílo podle smlouvy a řádně jej předat objednateli sjednaným způsobem v termínu do 30.03.2025 (viz. čl. III odst. 2 Smlouvy – Doba a místo plnění). Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této dohody dílo neprovedl ani částečně a není schopen dostát svému závazku ze Smlouvy a provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě ve sjednaném termínu pro dokončení realizace předmětu plnění. Důvodem je na straně zhotovitele mylný předpoklad možnosti změny díla, který nebyl objednatel akceptován. Z uvedeného důvodu žádá zhotovitel o ukončení smlouvy o dílo dohodou.

**Čl. II**

1. Smlouva o dílo specifikovaná v čl. I této dohody se dle dohody smluvních stran ukončuje ke dni 28.03.2025.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a dílo nebude ze strany zhotovitele provedeno. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody došlo ke konečnému vzájemnému vypořádání všech nároků, práv a povinností, a že vůči sobě již nemají žádných dalších nároků, ani jiných pohledávek a závazků, což podpisem této dohody stvrzují.

**Čl. III**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb.,   
   o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
    a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
3. Změny v této smlouvě lze provést jen dohodou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a bude podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu v souladu s ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu   
   v elektronické podobě s uvedenými elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni   
   za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy

**Ve Znojmě dne V Plzni dne**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**objednatel zhotovitel**

Ing. Zdeněk Brabec Petr Juha

Správa nemovitostí města Znojma OKNA JUHA s. r. o.

příspěvková organizace jednatel

ředitel