|  |
| --- |
| **Město Svitavy** |

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 1421/2024/xxx**

Kamil Kyanka

Městečko Trnávka 186

57101 Městečko Trnávka

IČ: 87602539

DIČ: CZ7607103834

odbor správních činností

IČ: 00277444

DIČ: CZ00277444

Plátce DPH

Naše značka: MUSY/28996/2025/OSC/xxx

Vyřizuje / tel : xxx

Svitavy dne: 10.04.2025

Email: xxx

|  |
| --- |
| Objednatel a dodavatel se dohodli na změně termínu dokončení prací souvisejících s pracovním lešením pro III. etapu restaurování nástěnných maleb v Langerově vile.  Původní termín: do 15.04.2025  Nový termín: do 15.05.2025 |

|  |
| --- |
| …………………….......  vedoucí odboru správních činností  v zastoupení xxx  úsek školství a kultury OSC |
|  |

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku.

Kamil Kyanka, 186, 57101 Městečko Trnávka

Městečko Trnávka dne 10.4.2025