**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 26365804

DIČ: CZ26365804

statutární zástupce: Mgr. Nela Kvačková, člen představenstva

Ing. Jiří Tvrdík, člen představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Mudicon s.r.o.**

se sídlem: Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary

IČ: 04741111

DIČ: CZ04741111

statutární zástupce: Jiří Pilný, jednatel

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32211

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

Na základě předchozího jednání se smluvní strany dohodly na uzavření

**D o d a t k u č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. SM-AS007986 ze dne 26.8.2024**

na stavební akci s názvem

**„Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, objekt D,**

**dodávka myčky nádobí stavebních úprav mycího centra“**

1. V souladu s čl. II. Specifikace, bod 2.5 se smluvní strany dohodly na změně provedení stavby v rozsahu změnových listů (ZL) č.1 až 5, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

Rekapitulace změnových listů:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č. | Název změnového listu | Přípočet (Kč) | Odpočet (Kč) | Rozdíl (Kč) |
| 1 | Bourání dlažby | 232 645,32 | -150 463,96 | 8 2181,36 |
| 2 | Dveře | 74 912,93 | -19 468,46 | 55 444,47 |
| 3 | Elektroinstalace | 4 896,19 | 0,00 | 4 896,19 |
| 4 | ZTI | 59 279,42 | -12 971,75 | 46 307,67 |
| 5 | Keramické obklady a malby | 1 800,83 | -16 712,86 | -14 912,03 |
|  | **Celkem bez DPH** | **373 534,69** | **-199 617,03** | **173 917,66** |

Cena odsouhlasených přípočtů za provedené změny je 373 534,69 Kč bez DPH, cena odsouhlasených odpočtů za provedené změny je –199 617,03 Kč bez DPH, rozdíl celkem 173 917,66 Kč bez DPH.

**Čl. V. Cena a způsob její úhrady, bod 5.1 se mění a zní:**

5.1 Cena díla bez DPH 6 921 497,59 Kč

DPH 1 453 514,49 Kč

Cena díla vč. DPH 8 375 012,08 Kč

(slovy: osmmilionůtřistasedmdesátpěttisícdvanáct korun a osm haléřů)

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 26.08.2024 zůstávají beze změny

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.08.2024 zůstávají beze změny.**

V Karlových Varech dne V Karlových Varech dne

Zhotovitel: Objednatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Pilný Mgr. Nela Kvačková

jednatel společnosti člen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Tvrdík

člen představenstva