# Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## mluvní strany

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** |
| se sídlem: | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 01 Ústí nad Labem |
| IČO: | 250 13 891 |
| DIČ: | CZ25013891 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 |
| zastoupená: | Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti |

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Zhotovitel**:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma/jméno: | **INSKY spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Nový Svět 100 |
| IČO/dat. nar.: | 00671533 |
| DIČ: | CZ00671533 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem­, sp. Zn. C 113 |
| zastoupen(á): | Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

## Preambule

* 1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 04. 11. 2024 uzavřena smlouva o dílo na zhoto­vení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „**Oprava asfaltových ploch v areálu DPMUL, Jateční 426**“.
	2. V průběhu provádění díla byly provedeny změny, jež vedly k úpravě rozsahu díla o odpočty a přípočty dle skutečného stavu.
	3. Změny jsou podrobně vymezeny v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1.

## Cena za provedení díla a platební podmínky

* 1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:

 Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla bez DPH: | **1 477 352,49 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 310 244,02 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 1 787 596,51 Kč |

Cena méňeprací:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla bez DPH:** | * **48 173,41 Kč**
 |
| DPH z ceny díla: | * 10 116,42 Kč
 |
| Cena díla včetně DPH: | * 58 289,83 Kč
 |

Nová cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla bez DPH: | **1 429 179,07 Kč** |
| DPH z ceny díla: | **300 127,60 Kč** |
| Cena díla včetně DPH: | **1 729 306,67 Kč** |

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
	2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je následující dokument:
1. Rozpočet
	1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne V Ústí nad Labem dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dopravní podnik města** **INSKY spol. s r.o.**

**Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Ing. Jaroslav Štráchal
výkonná ředitelka společnosti jednatel