Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **IM Projekt, s.r.o.** |
| IČO: | 427 15 466 |
| DIČ: | CZ42715466 |
| Se sídlem: | Náměstí Míru 13, Mladá Boleslav 293 01 |
| Zastoupená: | Ing. Petr Praženka, jednatel |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 420546181/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

dále jen „dodatek“

# Předmět dodatku

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v 1.NP pavilonu H a v propojovacím krčku s komunikační chodbou Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro schválení finální podoby fáze č. II díla ve smyslu čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy na 2 měsíce, namísto původních 20 kalendářních dnů. K prodloužení dochází na žádost objednatele.

## Smluvní strany se dále s ohledem na prodloužení této lhůty dohodly na částečné úhradě ceny za fázi č. II s tím, že část ceny fáze č. II ve výši 80 % bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po uzavření tohoto dodatku. Zbývající část ceny fáze č. II bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po schválení fáze č. II objednatelem o po jejím řádném předání a převzetí ve smyslu čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **IM Projekt s.r.o.**  Ing. Petr Praženka  jednatel společnosti |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |