Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo: 			Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C19775

Zástupce:		xxxxx, regionální ředitel oblasti východní Čechy

Bankovní spojení:	xxxxx, xxxxx

IČ: 			493 56 089

DIČ: 			CZ 493 56 089

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:

2.	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

veřejná vysoká škola

se sídlem:   		Praha 6, Technická 5, PSČ 166 28

zastoupená:		xxxxx, kvestorkou

bankovní spojení: 	xxxxx, č.ú.: xxxxx

IČ:			60461373

DIČ: 			CZ60461373

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále jen „smluvní strany“ uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2024 smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provádět dílo, spočívající v provedení projektu „xxxxx“                                                                                                              (dále jen „Smlouva“).

- Na základě prezentace výstupu smlouvy v sídle Objednatele se smluvní strany dohodly na potřebě dopracování jednotlivých dílčích částí díla tak, jak je stanoveno tímto dodatkem.

I.

- Předmět dodatku

- Znění článku III. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 12. 2025. Zhotovitel s realizací díla započne po nabytí účinnosti této Smlouvy. Milníky pro provedení jednotlivých částí díla jsou uvedeny v příloze této Smlouvy jako její nedílná součást.“

- Znění článku VI. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

„1. Dohodnutá smluvní cena za dílo činí:

a) cena včetně DPH 217 800,-Kč

b) cena bez DPH 180 000,- Kč

- Znění článku VI. odstavce 2. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

„2. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za dílo. Právo na zaplacení ceny za dílo má Zhotovitel okamžikem převzetí řádně provedeného díla Objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného Objednatelem, popř. doručením poštovní zásilky s provedeným dílem dle čl. IV., odst. 3. Cena za dílo uvedená v čl. VI odst. 1. této Smlouvy je cenou pevnou. Prokáže-li Zhotovitel nevyhnutelně zvýšené a současně účelně vynaložené náklady, které při zhotovení díla nebo v souvislosti s ním bez jeho zavinění vznikly, může být dohodnuto zvýšení ceny, které však musí být odsouhlaseno Objednatelem formou písemného dodatku k této Smlouvě (podepsaného oběma Smluvními stranami).

Bez ohledu na výše uvedené platí, že cena za dílo bude fakturována na základě Zhotovitelem dodaných zpráv v souladu s čl. IV., odst. 3 a jejich oponentur zakončených odsouhlaseným zápisem obou Smluvních stran z jednotlivých milníků, jak jsou tyto uvedeny v příloze této Smlouvy, takto:

- xxxxx,

- xxxxx,

Na základě výsledků jednotlivých oponentur dle příslušných etap definovaných milníky Zhotovitel pokračuje v řešení další etapy.“

- Ostatní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že úprava obsažená v tomto dodatku vychází z jejich předchozích osobních jednání a žádná smluvní strana není v prodlení s žádným, Smlouvou předvídaným, plněním.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 31. 10. 2024 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Zhotovitel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněného zástupce.

V Čáslavi dne ………………					             V Praze dne .....................

………………………………………	          				  ……………………………………..

za objednatele					   		za zhotovitele

xxxxx		  	                        		                            xxxxx

regionální ředitel	                              				kvestorka VŠCHT Praha