**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**číslo SD/2024/1194 ze dne 19. 11. 2024**

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: ASACONT s. r. o.

Mírové náměstí 19 adresa: Jablonec nad Jizerou 311,

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Jizerou

PSČ 466 01 PSČ: 512 43

IČO: 00262340 IČO: 08712336

DIČ: XXX DIČ: XXX

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Lucie Pavlíčková

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.:

kontaktní osoba: Mgr. Nikola Horčíková e-mail: info@asacont.cz

tel.: 483 357 153

e-mail: horcikova@mestojablonec.cz

**II.** **Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna místa, termínu a ceny realizace. Oplocení bude zhotoveno na stanovišti **Na Roli x Okružní**. Důvodem změny umístění je malá plocha na manipulaci s kontejnery po předláždění stanoviště Anenská vnitroblok. Termín realizace je 31. 5. 2025.
2. Ostatní dvě stanoviště I. Olbrachta u Penny a Lesní 10 zůstávají beze změny.

**III.** **Cena a platební podmínky**

Cena za stanoviště Na Roli x Okružní dle cenové nabídky NAB2025226 ze dne 9. 4. 2025 je 71 589 Kč bez DPH (86 622,69 Kč včt. 21% DPH). Celková cena za všechna stanoviště uvedená ve smlouvě je nově stanovena do výše **252 791 Kč bez DPH (305 877,11 včt. 21% DPH)**.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2024/1194 bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
4. Tento dodatek je podepsaný vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsaný vlastnoručně, je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
5. Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/2024/1194 nedotčená tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne 9. 4. 2025 V  dne

 *…………………………….…*  ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová Lucie Pavlíčková

vedoucí odboru městské ekologie za dodavatele

 *……………………….…*

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky

Příloha č. 1