Název akce:

**„Obnova PB hráze na Odře, km 21,430-21,670 TPE (říční km 17,430 – 17,670), PŠ 2024“**

Změnový list č.1

1. **Objekt a oddíl stavby: SO01 Pravobřežní hráz**
2. **Objednatel stavby: Povodí Odry, státní podnik**

 **Mgr. Petr Birklen, generální ředitel**

 **xxx**

1. **Zhotovitel stavby: OHLA ŽS a.s.**

 **xxx a xxx**

1. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění:**

Předmětem změny je úprava rozsahu prací, které je nutné v rámci realizace stavby provádět a snížení rozsahu prací o činnosti, které není nutné v rámci realizace stavby provádět. Podrobný výpis jednotlivých položek je patrný z přílohy č.1.

V rámci změny:

V rámci změny dojde ke snížení ceny díla v níže uvedeném rozsahu.

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Samostatnou přílohu změnového listu tvoří soupis prací

Původní cena díla 32 600 269,46 Kč bez DPH

Méně práce -4 599 755,05 Kč bez DPH

Dodatečné práce 1 651 954,53 Kč bez DPH

Nová cena díla 29 652 468,94 Kč bez DPH

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.

V Ostravě dne:

**Za projektanta: xxx**

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

 xxx xxx