Objednávka 1/2025 na provedené práce ke Smlouvě ONL/MO/2024/021 na provádění výměny podlahové krytiny v budově Ústředí VZP ČR (ID č. 2400694)

Objednatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00  Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této objednávky je pověřen Ing. Marek Cvrček, eknomický náměstek ředitele VZP ČR

kontaktní osoba/ tel./ e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03

číslo účtu: 1110205001/0710

Zhotovitel:

Aleš Sebastianides

se sídlem: Karlická 834/10, Radotín, 153 00 Praha 5

IČO: 12584878; DIČ: CZ5906111046

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 126132359/0800

datová schránka: i8rmyv3 ¨

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v OR; ŽL vydán Živnostenským odborem Místního úřadu v Praze-Radotíně pod č.j.: ŽO/162/95/F/Ju

Předmět plnění: provedení výměny podlahové krytiny (kobercových čtverců) v budově VZP ČR Orlická 2020/4, Praha 3, 130 00.

Zadavatel: XXXXXXXXXXXXXX , specialista provozu VZP ČR

Tato objednávka je uzavřena na základě platné  Smlouvy  č. ONL/MO/2024/021 na provádění výměny podlahové krytiny  v budově VZP ČR Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

Celková cena díla vč. DPH:							           423 983,04 Kč

Rozpis DPH:		  základ daně		           částka DPH		          celkem s DPH

350 399,21 Kč	                        73 583,83 Kč	                         423 983,04 Kč

Výše uvedená cena je za provedení výměny podlahové krytiny v kancelářích: 833, 812, 811, 672, 660a, 660b, 659a, 659b, 263, 260, 171, 762, 362, 355, 369, 368,  264, 257, 256, 261,  262.

Uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla vč. všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při provádění díla očekávat.

Specifikace provedení:

| ID dle popt. dok. | Činnost | MJ | Počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIÁL: kobercový čtverec vč. prořezu (náklady na prořezy jsou obsaženy v jednotkové ceně za „čistou“ podlahovou plochu), penetrace a fixace | m2 | 416 | 509,00 | 211 744,00 |
| 2 | MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE: kobercový sokl, vč. vlepeného koberce | bm | 440 | 66,00 | 29 040,00 |
| 3 | MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE: stěrka 3 mm, vysoká pevnost samonivelační, vhodná pro kolečkové židle, včetně penetrace | m2 | 416 | 43,00 | 17 888,00 |
| 4 | PRÁCE: demontáž podlahové krytiny | m2 | 416 | 46,00 | 19 136,00 |
| 5 | PRÁCE: demontáž soklu a oprav maleb | bm | 440 | 25,49 | 11 215,60 |
| 6 | PRÁCE: pokládka koberce včetně penetrace a fixace | m2 | 416 | 96,60 | 40 185,60 |
| 7 | Odvoz odpadu včetně jeho ekologické likvidace | m2 | 416 | 35,50 | 14 768,00 |
| 8 | Doprava materiálu pro 1 víkend | kpl | 7 | 917,43 | 6 422,01 |
|  | CELKEM |  |  |  | 350 399,21 |

Rozsah práce je předpokládaný. Finální cena bude upřesněna dle skutečných výměr.

Harmonogram:

| kancelář | malba | koberec | nábytek | stěhování malování | malování koberce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 | ano | ne | ne | 2025-04-25 |  |
| 180 | ano | ne | ne | 2025-04-25 |  |
| 455 | ano | ne | ne | 2025-04-25 |  |
| 391 | ano | ne | ne | 2025-04-25 |  |
| 177 | ano | ne | ne | 2025-04-25 |  |
| 672 | ano | ano | ano | 2025-05-16 | 16-17.5. |
| 263 | ano | ano | ano | 2025-05-16 | 16-17.5. |
| 811 | ano | ano | ano | 2025-05-30 | 30-31.5. |
| 833 | ano | ano | ne | 2025-05-30 | 30-31.5. |
| 812 | ano | ano | ano | 2025-05-30 | 30-31.5. |
| 762 | ano | ano | ano | 2025-06-06 | 6-7.6. |
| 257 | ano | ano | ano | 2025-06-06 | 6-7.6. |
| 261 | ano | ano | ne | 2025-06-06 | 6-7.6. |
| 355 | ano | ano | ano | 2025-06-20 | 20-21.6 |
| 362 | ano | ano | ano | 2025-06-20 | 20-21.6 |
| 264 | ano | ano | ano | 2025-06-20 | 20-21.6 |
| 369 | ano | ano | ne | 2025-06-27 | 27-28.6. |
| 256 | ano | ano | ne | 2025-06-27 | 27-28.6. |
| 368 | ano | ano | ne | 2025-06-27 | 27-28.6. |
| 262 | ano | ano | ne | 2025-07-04 | 4-5.7. |
| 171 | ano | ano | ne | 2025-07-04 | 4-5.7. |
| 260 | ano | ano | ne | 2025-07-04 | 4-5.7. |
| 660 | ano | ano | ne | 2025-07-11 | 11-12.7. |
| 659 | ano | ano | ne | 2025-07-11 | 11-12.7. |

Dodací a platební podmínky:

Místo plnění: 	Orlická 2020/4, Praha 3

Termín plnění: 	od 16.5.2025 do 11.7.2025.

Záruční lhůta:		60 měsíců od data protokolárního převzetí.

Platební podmínky:	bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu.

Splatnost faktury: 	30 dní ode dne jejího doručení do sídla (viz.  „Ostatní ujednání“). 				Fakturace bude provedena až po úplném protokolárním předání díla.

Ostatní ujednání:

- Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto Objednávku včetně všech případných dohod, kterými se tato Objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší prostřednictvím registru smluv.

- Adresa Objednatele pro doručování písemností vč. faktury - daňového  dokladu: Orlická 4/2020, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00.

- Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Poskytovatel je povinen uvádět číslo této objednávky v protokolu o předání a převzetí služby a na fakturách - daňových dokladech.

- Osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech této objednávky: XXXXXXX specialista provozu, XXXXXXXXX specialista provozu XXXXXXXXX vedoucí OIP VZP ČR.

- Potvrzením objednávky dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- Potvrzením objednávky akceptuje Zhotovitel tuto objednávku.

- Ostatní ujednání dle platné smlouvy ONL/MO/2024/021.

V Praze, dne ………………………			                     V………………………, dne………………………

Objednatel:						       Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna				         Aleš Sebastianides

České Republiky

…………………………………………………			             ..…………………………………………………

Ing. Marek Cvrček   		                                                        Aleš Sebastianides

ekonomický náměstek ředitele VZP ČR

…………………………………………………

XXXXXXXXXXXXX

ředitel OPI VZP ČR

…………………………………………………

XXXXXXXXX

specialista provozu