**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „dodatek“)***

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

**Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov**

**Pobočka Příbram**

**Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř**

zastoupený: Ing. Lucií Krejčovou, vedoucí Pobočky Příbram

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lucie Krejčová, vedoucí Pobočky Příbram

v technických záležitostech oprávněn jednat: p. Martin Šrámek, Pobočka Příbram

Tel.: +420 725 537 738

E-mail: martin.sramek@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: M – SILNICE a.s.**

**Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice**

zastoupený: představenstvo

 Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

 Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, ředitel oblasti ZÁPAD, jednající na základě pověření

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX, projektový manažer

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Realizace polní cesty HPC 3 v k.ú. Radíč ve své větší délce probíhá v místě stávající polní cesty, z provedených statických zátěžových zkoušek a sond vyplývá, že stávající podloží a podkladní konstrukce cesty lze využít a není tak nutné je odtěžovat. Dále bylo při realizaci polní cesty zjištěno, že je nutné provést rozšíření stávající cesty a v části úseku je potřeba provést sanaci ze štěrků.

a) Začátek úpravy – 0,620 km

Celý úsek probíhá v trase stávající polní cesty a podloží a stávající konstrukční vrstvy jsou únosné (přes 60 MPa). Po provedení zkoušek a sond bylo dohodnuto, že budou provedeny pouze lokální sanace a rozšíření podkladu (nová cesta je širší než původní) – všechna místa sanací a rozšíření byla zakreslena do situace. Současně, aby nedošlo ke zvýšení nivelety cesty, bude vypuštěna jedna vrstva štěrkodrtí a bude provedena pouze jedna vrstva v tl. 200 mm.

b) 0,620 km – 0,770 km

V celém úseku je v podloží značné množství balvanů a skály a pískové podloží, které není příliš únosné. Bylo dohodnuto, že je vhodné provést celoplošnou sanaci (prohlubně po odstraněných balvanech) ze štěrkodrti.

c) 0,720 km – konec úpravy

Sanace bude provedena opět pouze lokálně a v místech rozšíření cesty ve stejném rozsahu a provedení jako ad a)

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění

následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla bez DPH: **6 330 798,19** **Kč**

DPH 21 % činí 1 329 467,62 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH **7 660 265,81 Kč**

Nové znění:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 6 330 798,19 Kč

Méněpráce bez DPH: 1 291 194,66 Kč

Vícepráce bez DPH: 413 374,78 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH: **5 452 978,31** **Kč**

DPH 21 % činí 1 145 125,45 Kč

Nová cena za provedení díla vč. DPH **6 598 103,76 Kč**

Vzhledem k termínu ukončení dotačního programu zůstávají v platnosti termíny stanovené ve Smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha, kterou tvoří soupis prací za méněpráce a vícepráce.

|  |  |
| --- | --- |
| V Příbrami dle data el. podpisu |  V Praze dle data el. podpisu |
| *„elektronicky podepsáno“ dne**16.4.2025* |  *„elektronicky podepsáno“ dne* *16.4.2025*  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel****Ing. Lucie Krejčová****vedoucí pobočky Příbram** | **Zhotovitel****XXXXX****ředitel oblasti ZÁPAD** **společnosti M – SILNICE a.s.** **jednající na základě pověření** |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Lucie Krejčová