**Dodatek č. 2 SD/2023/0054/2**

**SMLOUVY O DÍLO SD/2023/0054**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: MAJA Corporation s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Fügnerova 3

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou

PSČ 466 01 PSČ 466 01

IČO: 00262340 IČO: 24221261

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ24221261

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: p. Radek Lank

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 733210827

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: majacorp@email.cz

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: peukertova@mestojablonec.cz

**I.**

**Předmět dodatku**

**Úprava čl. I předmět smlouvy**:

* Předmětem smlouvy je demontáž a likvidace původních podlahových krytin, úprava podkladů, pokládka nových podlahových krytin a zalištování v kancelářích č. dv. 006 a č. dv. 347 budovy radnice na adrese Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou specifikované přílohou č. 1 a 2 smlouvy, přičemž požadavky na dodávky a realizaci pokládky podlahových krytin v kanceláři č. 347 se mění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

**Úprava čl. II Termín plnění**

1. Termín plnění smlouvy se z důvodů vzniklých na straně objednatele posouvá při realizaci pokládek podlahových krytin v kanceláři č. 347 na 20.4.2025.

**Úprava čl. III Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

**56 798,00 Kč bez DPH**

**68 725,58 Kč včetně DPH**

**Slovy: šedesát osm tisíc sedm set dvacet pět korun českých padesát osm haléřů včetně DPH**

1. ustanovení o splatnosti
* Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).
1. Dílčí fakturace bude umožněna. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál.

**IV.**

**Záruční doba**

K dodávanému zboží poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 24 měsíců.

K provedenému dílu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 60 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
6. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

V Jablonci nad Nisou dne: 11.4.2025 V Jablonci nad Nisou dne: 11.4. 2025

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Radek Lank

Vedoucí oddělení vnitřní správy

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

 Za věcnou správnost Bc. Eva Peukertová……………………….

 Vedoucí oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1 cenová nabídka č. 1