**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo („IP telefonní ústředna včetně telefonních přístrojů“)

**Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

bankovní spojení: UCB, 2108637168/2700

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B., vložka 4437

zastupující Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

a MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

**DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.**

sídlo: Obránců míru 208/12, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00575810, DIČ: CZ00575810

bankovní spojení 268444761/100

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 160

zastupující Tomáš Vrba, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

dále společně jen „smluvní strany“

se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 27. 9. 2024, jejímž předmětem je dodávka IP pobočkové telefonní ústředny ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), se mění takto:

1. **Preambule, zdůvodnění dodatku**

Během prováděcích prací byly zjištěny skryté vady a nedostatky stávající kabeláže, které nebyly patrné z dostupné dokumentace ani při provedení předběžné prohlídky místa plnění. Tyto vady vyžadovaly dodatečné a časově náročné opravy a úpravy, které nebylo možné s vynaložením náležité péče předem předpokládat. Při instalaci a konfiguraci nových switchů došlo k neočekávaným technickým komplikacím, které vyžadovaly zapojení výrobce a provedení dodatečných softwarových úprav. V průběhu prací se dále ukázalo, že stávající elektrická infrastruktura v některých částech objektu nevyhovuje požadavkům na napájení nových zařízení. Bylo nutné provést dodatečné úpravy a rozšíření elektrické infrastruktury, což si vyžádalo dodatečný čas. Realizace projektu byla navíc ovlivněna nutností koordinace s dalšími, na sobě nezávislými projekty probíhajícími v rámci organizace zadavatele, což vedlo k neočekávaným prodlevám a posunům v harmonogramu prací. V průběhu realizace projektu konečně došlo, a to na základě zkušeností z provozu a požadavků uživatelů, k optimalizaci rozmístění a počtu IP telefonních přístrojů, což si vyžádalo dodatečné instalační práce. Až při roznosu telefonů, byla zjištěna nedostatečnost v pokrytí datového (strukturovaná kabeláž) a bezdrátového způsobu přenosu dat.

Výše uvedené skutečnosti si vyžádaly dokoupení telefonních přístrojů, úpravy stávajících a vybudování nových kabelových tras a instalaci nové strukturované kabeláže a níže uvedenou úpravu ceny.

V důsledku těchto okolností, které nešlo předvídat (viz § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), se smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek IV odst. 3 smlouvy se mění tak, že se smluvní strany dohodly na prodloužení příslušného termínu pro předání řádné dokončeného a provedeného Díla, a to do 30. 4. 2025.

**III.**

**Čl. VIII odst. 2 písm. a) nově zní takto:**

*Cena plnění za dodávku a implementaci*

*• cena plnění za dodávku a implementaci bez DPH 4 548 057,- Kč*

*• DPH ve výši 21 % 955 091,97 Kč*

*• cena plnění za dodávku a implementaci vč. DPH 5 503 148,97 Kč*

Podrobnější rozpis týkající se navýšení ceny je uveden v příloze tohoto dodatku. Smluvní strany berou na vědomí, že příloha tvoří obchodní tajemství Zhotovitele a nebude uveřejněna v registru smluv.

 **IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je nedílnou součástí smlouvy. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění (s výše uvedenou výjimkou) zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem dodatku č. 2, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: rozpočet upravující navýšení ceny uvedené v čl. VIII odst. 2 písm. a) – **obchodní tajemství**

Ve Zlíně dne 16. 4. 2025 el. podpis V Ostravě-Vítkovicích dne 16. 4. 2025 el. podpis

Objednatel Zhotovitel

……………………………………………….. ……………………………………

Ing. Jan Hrdý Tomáš Vrba

předseda představenstva jednatel

……………………………………………….

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.

člen představenstva