Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-006

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanskýzákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických:	- techničkou odd. správy bytů a

nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP

| tel: 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení: | e-mail: DIČ: CZ00274046 KB, a.s., Pardubice |
| --- | --- |

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Se sídlem: Rovniny 1116/45

748 01 Hlučí

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: tel.: 737 271 965 e-mail:

jednatelem společnosti výrobním ředitelem společnosti

tel: 595 044 507 e-mail:

IČO: 28601505 DIČ: CZ28601505

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:

- 1 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Jedná se o sanaci střešního pláště bytového domu v ul. Bělehradská č. p. 513, Pardubice, včetně souvisejících stavebních prací (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:

- odstranění stávajícího střešního pláště včetně oplechování atiky

- vyspravení lokálních nerovností na stávajícím hydroizolačním souvrství a provedení nové skladby střešního pláště včetně nové střešní krytiny

- sanace atiky a odvětrávací komory

- kompletace střešního pláště

- odstranění stávajících střešních vpustí a zbudování nových

- vytvoření záchytného systému pro umožnění bezpečného pohybu osob po střeše

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace, vyhotovené společností TRENTO s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; IČO: 63219409, zpracované v 06/2024 pod číslem zakázky T2024-01-300.

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací odsouhlasen s investorem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu zadavatele.

Součástí DÍLA dále je:

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- provedení přejímky stavby.

- DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- výkazů výměr uvedených v příloze č. 1této smlouvy

- dle nabídky zhotovitele podané dne: 05. 03. 2025

- 2 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedeným RP. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu II.čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: do 34 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.

- Místo plnění předmětu této Smlouvy: Bělehradská č. p. 513, 530 09 Pardubice.

- 3 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné

Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

- Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO - bez DPH	1 699 365,70 Kč

DPH 12%	   203 923,88 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH 	1 903 289,58 Kč

(slovy: jeden milion devět set tři tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a padesát osm haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná - 4 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

- Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními

- 5 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

- Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu posta@mmp.cz.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní

- 6 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel

oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na

- 7 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.

- Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány, při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.

- Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.

- 8 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení

této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, do

- 9 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel

pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

- Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele RP.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.

- Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání se zpracovatelem PD. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- 10 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy

zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

- 11 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo

na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru

objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- 12 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

1.	DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy

objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2.	K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele:	- technička OSBDNP/OMI MmP, e-mail:

mob.:734161 365

za zhotovitele :	výrobní ředitel, e-mail:'	mob.: 737 271 965

3.	Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

-	doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

-	kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

-	protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),

-	originál stavebního deníku,

-	dokumentaci skutečného provedení

-	případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4.	O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:

-	popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,

-	soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

-	seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

5.	Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6.	V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7.	Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

- 13 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční lhůty

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- 14 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

- 15 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je

objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- 16 -

Název akce: BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.

- Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19. 03. 2025, č. usnesení R/5259/2025

V Pardubicích dne

V

za objednatele

Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic

dne

za zhotovitele

jednatel společnosti

- 17 -

Stránka 1 z 86

Krycí list nabídky

Zakázka malého rozsahu

OMI-VZMR-2025-006

„BD Bělehradská 513- sanace střešního pláště“

Příloha č. 1

| Obchodní firma a sídlo firmy | SEADON s.r.o. |
| --- | --- |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 28601505 |
| DIČ | CZ28601505 |
| Bankovní spojení a číslo účtu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

| Celková cena bez DPH | 1 699 365,70,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 12% | 203 923,88,- Kč |
| Celková cena s DPH | 1 903 289,58,- Kč |

yj Hlučíně dne 05.03.2025

razítko, podpis

1

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505

tel.:

Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082

■ánka 2 z 86

WON

CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKA

k výběrovému řízení na stavební práce

„BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště"

| Účastník: | SEADON s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání: | Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín |
| IČ: | 28601505 |

Společnost SEADON s.r.o. byla založena před 25 lety. Byla jednou z prvních společností, která se začala specializovat na výrobu a montáž světlíků. Postupem času se z malé společnosti stal stabilní a spolehlivý dodavatel staveb průmyslových i staveb občanské vybavenosti.

Společnost SEADON s.r.o. se specializuje na střešní světlíky, ploché střechy, extenzivní zelené střechy, opláštění hal a provětrávané fasády. V portfoliu služeb lze nalézt také generální dodávky staveb, výstavbu průmyslových hal a veškeré práce s polykarbonátem.

Hlavní specializací společnosti SEADON s.r.o. jsou realizace plochých střech. SEADON s.r.o. používá kvalitní materiály střešních krytin - asfaltové pásy a hydroizolační PVC fólie. SEADON s.r.o. provádí zateplení střechy, pro které využívá kvalitní materiály,

1

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505

tel.:

Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082

■ánka 3 z 86

WON

jakými jsou např. minerální vaty, polystyren aj. Nosné plochy střechy jsou zhotovovány z trapézových plechů, sendvičových panelů nebo dřevěného záklopu. Společnost aktivně realizuje rovněž stále populárnější extenzivní zelené střechy.

Střešní světlíky SEADON s.r.o. instaluje jako prosvětlovací prvky zejména průmyslových hal ale také budov občanské vybavenosti. Jejich výrobu zajišťuje firma sama. SEADON s.r.o se rovněž specializuje na světlíkové okapnice, které díky své konstrukci

zabraňují jakémukoliv zatékání do světlíku. Společnost poskytuje možnost vybavení světlíků ventilačními křídly nebo turbínami pro odvětrání prostoru.

Další specializací firmy jsou prosvětlovací stěny určené k prosvětlení prostoru.

2

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505

tel.:

Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082

Jednou z divizí společnosti SEADON s.r.o. jsou fasády. Ty jsou realizovány z materiálů, jakými jsou např. kompozitní desky tzv. bond, HPL desky, plechové obklady, cementovláknité desky, keramiky, kámen, tropické dřeviny aj.

Veškeré informace týkající se společnosti lze nalézt na webových stránkách www.seadon.cz. Na těchto stránkách je k dispozici široké spektrum referenčních staveb z oblasti realizace střech, zelených střech, světlíků, prosvětlovacích stěn a fasád.

| V | Hlučíně | dne | 05.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |
| Funkce |  | jednatel společnosti |  |

jednatel společnosti
SEADON s.r.o.

3

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505

tel.:

Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k zakázce na stavební práce

„BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště"

| Účastník: | SEADON s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání: | Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín |
| IČ: | 28601505 |

Čestně prohlašuje, že:

dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;

dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní polibku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 zákona

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

1

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505

tel.: 595 044 507, e-mail: seadon@seadon.cz

Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082

dle § 74 odst. 3 zákona

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele

Výše uvedené informace účastník podává na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

| V | Hlučíně | dne | 05.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |
| Funkce |  | jednatel společnosti |  |

jednatel společnosti
SEADON s.r.o.

2

Stránka 7 z 86

Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-006

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRYHODNOSTI DODAVATELE

Veřejná zakázka: OMI-VZMR-2025-006 - „BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště“

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

Dodavatel: SEADON s.r.o.

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

IČO:	28601505

tímto čestně prohlašuje, že:

nebyl v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin, resp. že není ke dni podání nabídky trestně stíhán pro níže uvedený trestný čin.

Pro účely prokázání důvěryhodnosti dodavatele se trestným činem rozumí

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

- podvod,

- pojistný podvod,

- úvěrový podvod,

- dotační podvod,

- legalizace výnosů z trestné činnosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

- zneužití informace v obchodním styku,

- zneužití postavení v obchodním styku,

- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

- pletichy při veřejné dražbě,

- poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

1

Stránka 8 z 86

Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-006

Je-li dodavatelem právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

V Hlučíně dne 05.03.2025

jednatel

2

Stránka 9 z 86

Příloha č. 4 : PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním

osobních údajů

uvedených ve smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-006

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve

smlouvě o dílo

Dodavatel (uchazeč): SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín, IČ 28601505, jakožto uchazeč v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště“, tímto uděluji/neuděluji (nehodící se škrtněte) slovy Statutárnímu městu Pardubice souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046, a to na dobu neurčitou.

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle.

V Hlučíně dne 05.03.2025

Podpis osoby oprávněné

jednat jménem/či za

dodavatele

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

IČ: 28601505, DIČ: CZ28601505

tel.:

Zaps, v OR vedeného KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA o uzavřené pojistné smlouvě
k veřejné zakázce na stavební práce

„BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště"

Prohlašuji, že jako účastník zadávacího řízení o předmětnou zakázku SPLŇUJI JINÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY, neboť jsem účastníkem zadávacího řízení, který:

- má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem v souvislosti s výkonem předmětu plnění díla;

- uzavřené pojištění v limitu pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

| V | Hlučmě | dne | 05.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Titul, jméno, příjmem |  |  |  |
| Funkce |  | jednatel společnosti |  |

jednatet spotečnosti
SEADON s.r.o.

1

Stránka 62 z 86

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	ROP240632

Stavba:	Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 05.03.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28601505 |
| SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 | DIČ: | CZ 28601505 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 1 699 365,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně 0,00 1 699 365,70 | Výše daně 0,00 203 923,88 |
| Cena s DPH | v | CZK | 1 903 289,58 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 23

Stránka 63 z 86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ROP240632

Stavba:	Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Místo:	Datum:

05.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0001	Stavební část

0002	Hromosvod

1 699 365,70

1 622 188,80

77 176,90

1 903 289,58

1 816 851,46

86 438,13

Strana 2 z 23

Stránka 64 z 86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Objekt:

0001 - Stavební část

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 05.03.2025 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Uchazeč: | IČ: 28601505 |
| SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 | DIČ: CZ 28601505 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 1 622 188,80 |
| --- | --- |
| Základ daně dph základní 0,00 snížená 1 622 188,80 | Sazba daně Výše daně 21,00% 0,00 12,00% 194 662,66 |
| Cena s DPH v CZK | 1 816 851,46 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 3 z 23

Stránka 65 z 86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Objekt:

0001 - Stavební část

| Místo: | Datum: 05.03.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 | Zpracovatel: |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 1 622 188,80 396 219,13 |
| --- | --- |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 6 748,80 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 152 617,55 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 192 512,43 |
| 997 - Přesun sutě | 35 300,41 |
| 998 - Přesun hmot | 9 039,94 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 160 647,24 |
| 712 - Povlakové krytiny | 485 527,57 |
| 713 - Izolace tepelné | 311 953,43 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 28 516,12 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 115 362,64 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 102 007,68 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 14 524,22 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 90 092,22 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 12 663,36 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 65 322,43 |
| VRN1 - Projektové práce | 6 000,00 |
| VRN2 - Průzkumné a geodetické práce | 4 200,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 44 922,43 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 4 200,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 6 000,00 |

Strana 4 z 23

Stránka 66 z 86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Datum:	05.03.2025

| Zadavatel: | Projektant: |
| --- | --- |
| Uchazeč: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 | Zpracovatel: |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

1 622 188,80

D HSV	Práce a dodávky HSV	396 219,13

D 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 748,80

| 1 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 10,000 | 674,88 | 6 748,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vv pod vpustí VV 1,0*2,0*2 4,000 vv pod odvětráním vv 1,0*2,0*3,0 6,000 vv Součet 10,000 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152 617,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 611325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 5,000 | 756,48 | 3 782,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| vv pod vpustí vv 2,0 2,000 vv pod odvětráním vv 3,0 3,000 vv Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 5,000 | 2 323,20 | 11 616,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| vv pod vpustí vv 2,0 2,000 vv pod odvětráním vv 3,0 3,000 vv Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 117,150 | 58,37 | 6 837,81 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory vv pod vyrovnávací tmel vv (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 vv (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 vv (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 vv Mezisoučet 13,575 vv pod KZS vv (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 vv (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 vv (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 vv Mezisoučet 13,575 vv úprava N04 vv atika vv 30,0*2,0*1,50 90,000 vv Mezisoučet 90,000 vv Součet 117,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 622135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 13,575 | 399,36 | 5 421,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory vv (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 vv (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 vv (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 vv Součet 13,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | m2 | 90,000 | 269,76 | 24 278,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava N04 vv atika VV 30,0*2,0*1,50 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 13,575 | 918,72 | 12 471,62 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 VV (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 VV Součet 13,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | M 28375950 deska EPS 100 fasádníA=0,037 tl 100mm m2 |  |  |  | 14,254 | 191,04 | 2 723,08 C CS ÚRS 2024 01 |  |

Strana 5 z 23

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Stránka 67 z 86 Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | ventilátorové komory |  |  |  |
| VV |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 |  | 5,400 |  |
| VV |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 |  | 6,600 |  |
| VV |  | (0,70+0,70+0,70)*0,75 |  | 1,575 |  |
| VV |  | Součet |  | 13,575 |  |
| VV |  | 13,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,254 |  |

| 9 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 13,575 | 52,61 | 714,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV ventilátorové komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 VV (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 VV Součet 13,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 |  |  |  | 90,000 | 78,34 | 7 050,24 CS ÚRS 2024 01 |  |
| VV úprava N04 VV atika VV 30,0*2,0*1,50 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 103,575 | 54,53 | 5 647,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 VV (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 VV úprava N04 VV atika VV 30,0*2,0*1,50 90,000 VV Součet 103,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | R pol 62254 | Organická omítka stěn ze silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny a s fotokatalitickým účinkem s aktivním samočisticím efektem zamezujícímu primárnímu napadení mikroorganismy, zrnitost 2,0 mm, struktura točená | m2 | 103,575 | 404,40 | 41 885,73 | cena individuální, |
| VV ventilátorové komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,75*2 5,400 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,75*2 6,600 VV (0,70+0,70+0,70)*0,75 1,575 VV úprava N04 VV atika VV 30,0*2,0*1,50 90,000 VV Součet 103,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 18,100 | 154,56 | 2 797,54 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*2 7,200 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*2 8,800 VV (0,70+0,70+0,70)*1 2,100 VV Součet 18,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 59051647 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm | m | 19,005 | 91,01 | 1 729,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*2 7,200 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*2 8,800 VV (0,70+0,70+0,70)*1 2,100 VV Součet 18,100 VV 18,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 32,350 | 70,46 | 2 279,51 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV rohové VV 4*0,75*2 6,000 VV 4*0,75*2 6,000 VV 3*0,75 2,250 VV ukončení pod deskou VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*2 7,200 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*2 8,800 VV (0,70+0,70+0,70)*1 2,100 VV Součet 32,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 63127464 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 14,963 | 21,12 | 316,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV rohové VV 4*0,75*2 6,000 VV 4*0,75*2 6,000 VV 3*0,75 2,250 VV Součet 14,250 VV 14,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 28342206 | profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS | m | 19,005 | 458,88 | 8 721,01 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV ventilátorové komory VV ukončení pod deskou VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*2 7,200 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*2 8,800 VV (0,70+0,70+0,70)*1 2,100 VV Součet 18,100 VV 18,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 644941112 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | kus | 14,000 | 100,80 | 1 411,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV větrací mřížky 300x200mm VV 2,0*2,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 6 z 23

| Stránka 68 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV větrací mřížky 300x200mm VV 2,0*4,0 8,000 VV větrací mřížky DN 100mm a DN150mm VV 2,0 2,000 VV Součet 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 5534145R | větrací mřížka AL se sítí proti hmyzu a protídešťovou žaluzií 300x200mm, lakovaná | kus | 12,000 | 265,92 | 3 191,04 | cena dle dodavatele |
| VV větrací mřížky 300x200mm VV 2,0*2,0 4,000 VV větrací mřížky 300x200mm VV 2,0*4,0 8,000 VV Součet 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 5534143R | větrací mřížka AL se sítí proti hmyzu a protídešťovou žaluziípr 100mm, lakovaná | kus | 1,000 | 540,00 | 540,00 | cena dle dodavatele |
| VV větrací mřížka DN 100mm VV výrobek Z05 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M | 5534142R | větrací mřížka AL se sítí proti hmyzu a protídešťovou žaluziípr 150mm, lakovaná | kus | 1,000 | 540,00 | 540,00 | cena dle dodavatele |
| VV větrací mřížka DN 150mm VV výrobek Z04 VV 1,0 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 644941121 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci | kus | 14,000 | 40,22 | 563,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV větrací mřížka 300x200mm VV výrobek Z01 VV 12,0 12,000 VV větrací mřížka DN 100mm VV výrobek Z05 VV 1,0 1,000 VV větrací mřížka DN 150mm VV výrobek Z04 VV 1,0 1,000 VV Součet 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M | R pol28301 | tvarovka průchodka (nátrubek) k větracím mřížkám, délka 150mm, průměr dle mřížky | kus | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 | cena dle dodavatele |
| VV větrací mřížka 300x200mm VV výrobek Z01 VV 12,0 12,000 VV větrací mřížka DN 100mm VV výrobek Z05 VV 1,0 1,000 VV větrací mřížka DN 150mm VV výrobek Z04 VV 1,0 1,000 VV Součet 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | R pol 28302 | Zaslepení stávajících větracích štěrbin střechy v obvodovém plášti PUR pěnou | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | cena individuální |
| VV úprava N04 VV 1,0 1,000 d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 512,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 20,000 | 3 000,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 26 | K | 949411112 | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž | m | 14,500 | 1 488,00 | 21 576,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV 14,50 14,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 949411212 | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 870,000 | 14,21 | 12 360,96 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV 14,50*60 870,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 949411812 | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž | m | 14,500 | 1 046,40 | 15 172,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV 14,50 14,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 362,530 | 4,49 | 1 627,03 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV zametení střechy VV (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) 39,962 VV -(0,25+2,15+0,25)*1,45 -3,843 VV -0,60*1,10 -0,660 VV (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) 330,615 VV -0,78*0,78*2 -1,217 VV -0,98*0,98*2 -1,921 VV -0,70*0,58 -0,406 VV Součet 362,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | m2 | 362,530 | 17,28 | 6 264,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vysátí střechy VV (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) 39,962 VV -(0,25+2,15+0,25)*1,45 -3,843 VV -0,60*1,10 -0,660 VV (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) 330,615 VV -0,78*0,78*2 -1,217 VV -0,98*0,98*2 -1,921 VV -0,70*0,58 -0,406 VV Součet 362,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 7 z 23

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Stránka 69 z 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 31 | K | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 31,000 | 67,87 | 2 104,03 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV VV VV VV |  | navýšení atiky (7,31+24,20+14,45)/1,50 0,36 Součet |  | 30,640 0,360 31,000 |  |  |  |
| 32 | M | 31197004 | tyč závitová Pz 4.6 M12 | m | 7,750 | 62,50 | 484,34 CS ÚRS 2024 01 |  |

| VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)/1,50*0,25 7,660 VV 0,36*0,25 0,090 VV Součet 7,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | M | 31111006 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 | 100 kus | 0,310 | 250,56 | 77,67 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)/1,50/100 0,306 VV 0,36/100 0,004 VV Součet 0,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | M | 31120006 | podložka DIN 125-A ZB D 12mm | 100 kus | 0,310 | 209,28 | 64,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)/1,50/100 0,306 VV 0,36/100 0,004 VV Součet 0,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 10,000 | 155,52 | 1 555,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| vv pod vpustí VV 1,0*2,0*2 4,000 VV pod odvětráním VV 1,0*2,0*3,0 6,000 VV Součet 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 963013530 | Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky | m3 | 0,420 | 4 262,40 | 1 790,21 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B11 VV 1,0*1,0*3*0,14 0,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm | m2 | 12,054 | 73,63 | 887,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B7 VV KZS tl. 30mm VV soklová část ventilačních komor VV (0,78+0,78+0,78+0,78)*0,65 2,028 VV (0,78+0,78+0,78+0,78)*0,65 2,028 VV úprava B8 VV KZS tl. 30mm VV soklová část ventilačních komor VV (0,98+0,98+0,98+0,98)*0,65 2,548 VV (0,98+0,98+0,98+0,98-0,58)*0,65 2,171 VV úprava B9 VV soklová část ventilačních komor - V KZS tl. 30mm VV (0,70+0,58+0,70)*0,50 0,990 - V úprava B10 - V KZS tl. 50mm VV 6,54*0,35 2,289 VV Součet 12,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 1,350 | 209,28 | 282,53 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B4 VV 2,70*0,50 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | kus | 49,000 | 80,45 | 3 941,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B7 VV větrací mřížky 300x200mm VV 2,0*2,0 4,000 VV úprava B8 VV větrací mřížky 300x200mm VV 2,0*4,0 8,000 VV úprava B7 VV větrací mřížky DN 100mm a DN150mm VV 2,0 2,000 VV úprava N04 VV 35,0 35,000 VV Součet 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 10,000 | 97,92 | 979,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| vv pod vpustí VV 1,0*2,0*2 4,000 VV pod odvětráním VV 1,0*2,0*3,0 6,000 VV Součet 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 985112131 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 23,753 | 315,84 | 7 502,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vrch atiky VV (30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25 6,775 VV (0,50+2,15+0,25)*0,50 1,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 8 z 23

| Stránka 70 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 0,92*0,25 0,230 VV 0,92*0,50 0,460 VV (0,50+2,15+0,25)*0,25 0,725 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25 4,575 VV (24,20+14,45-0,25*2)*0,25 9,538 VV Součet 23,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 23,753 | 1 401,60 | 33 292,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vrch atiky VV (30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25 6,775 VV (0,50+2,15+0,25)*0,50 1,450 VV 0,92*0,25 0,230 VV 0,92*0,50 0,460 VV (0,50+2,15+0,25)*0,25 0,725 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25 4,575 VV (24,20+14,45-0,25*2)*0,25 9,538 VV Součet 23,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 23,753 | 335,04 | 7 958,21 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vrch atiky VV (30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25 6,775 VV (0,50+2,15+0,25)*0,50 1,450 VV 0,92*0,25 0,230 VV 0,92*0,50 0,460 VV (0,50+2,15+0,25)*0,25 0,725 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25 4,575 VV (24,20+14,45-0,25*2)*0,25 9,538 VV Součet 23,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 23,753 | 462,72 | 10 990,99 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vrch atiky VV (30,00-0,25-2,15-0,50)*0,25 6,775 VV (0,50+2,15+0,25)*0,50 1,450 VV 0,92*0,25 0,230 VV 0,92*0,50 0,460 VV (0,50+2,15+0,25)*0,25 0,725 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25)*0,25 4,575 VV (24,20+14,45-0,25*2)*0,25 9,538 VV Součet 23,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | R pol 98501 | Odstranění stávající textilní sítě včetně kotevních ok z prostoru větrací šachty | kpl | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 | cena individuální |
| VV úprava B5 VV 1,0 1,000 D 997 Přesun sutě 35 300,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 46 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 5,848 | 2 649,60 | 15 494,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,848 | 288,96 | 1 689,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| 48 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 5,848 | 12,58 | 73,54 | CS ÚRS 2024 01 |
| 49 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,452 | 2 803,20 | 15 283,05 | CS ÚRS 2024 01 |

|  | VV VV VV VV | 5,848 -0,261 -0,135 Součet | 5,848 -0,261 -0,135 5,452 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |
| 50 | K | 997013814 (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do t | 0,261 3 967,20 1 035,44 CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 |  |
|  | VV | 0,261 | 0,261 |
|  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |
| 51 | K | 997013847 (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu t | 0,135 12 768,00 1 723,68 CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 |  |
|  | VV | 0,085 | 0,085 |
|  | VV | 0,050 | 0,050 |
|  | VV | Součet | 0,135 |
|  | D | 998 Přesun hmot | 9 039,94 |

| 52 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 3,940 | 2 294,40 | 9 039,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 160 647,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 485 527,57 |  |
| 53 | K | 712300845 | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice | kus | 3,000 | 420,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV VV |  | úprava B6 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |

Strana 9 z 23

|  |  |  |  |  | Stran |  |  | ka 71 z 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 54 | K | R pol 71201 | Kontrola krytiny, prořezání a vyspravení boulí střešní krytiny | m2 | 108,759 | 18,00 | 1 957,66 | cena individuální |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | předpoklad 30% plochy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 362,530 |  |  |  |
| VV |  |  | -362,53 |  | -362,530 |  |  |  |
| VV |  |  | 362,53/100*30 |  | 108,759 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 108,759 |  |  |  |
| 55 | K | R pol 71202 | Kontrola krytiny, vyrovnání prohlubní střešní krytiny asfaltovým tmelem | m2 | 108,759 | 118,80 | 12 920,57 | cena individuální |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | předpoklad 30% plochy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 362,530 |  |  |  |
| VV |  |  | -362,53 |  | -362,530 |  |  |  |
| VV |  |  | 362,53/100*30 |  | 108,759 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 108,759 |  |  |  |
| 56 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 7,740 | 45,60 | 352,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | úprava B7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | soklová část ventilačních komor |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,78+0,78+0,78+0,78)*0,50 |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,78+0,78+0,78+0,78)*0,50 |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  |  | úprava B8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | soklová část ventilačních komor |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,98+0,98+0,98+0,98)*0,50 |  | 1,960 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,98+0,98+0,98+0,98-0,58)*0,50 |  | 1,670 |  |  |  |
| VV |  |  | úprava B9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | soklová část ventilačních komor |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,58+0,70)*0,50 |  | 0,990 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,740 |  |  |  |
| 57 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé | m2 | 3,000 | 68,40 | 205,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | úprava B11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0*1,0*3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 712311101 | natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 443,578 | 14,40 | 6 387,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,25) |  | 20,682 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,25) |  | 22,823 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) |  | 3,480 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,60+0,60) |  | 1,104 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,25) |  | 3,698 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,25) |  | 9,342 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,60+0,25) |  | 5,644 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 |  | 4,840 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,55 |  | 1,155 |  |  |  |
| VV |  |  | na zakryté otvory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,20*1,20*3 |  | 4,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 443,578 |  |  |  |
| 59 | M | 111631500 | lak penetrační asfaltový | t | 0,155 | 61200,00 | 9 486,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 443,578*0,35/1000 |  | 0,155 |  |  |  |
| 60 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 443,578 | 114,00 | 50 567,89 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,25) |  | 20,682 |  |  |  |

Strana 10 z 23

|  |  |  |  |  | Stran |  |  | ka 72 z 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,25) |  | 22,823 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) |  | 3,480 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,60+0,60) |  | 1,104 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,25) |  | 3,698 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,25) |  | 9,342 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,60+0,25) |  | 5,644 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 |  | 4,840 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,55 |  | 1,155 |  |  |  |
| VV |  |  | na zakryté otvory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,20*1,20*3 |  | 4,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 443,578 |  |  |  |
| 61 | M | 62856011 | pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 516,768 | 150,00 | 77 515,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,25) |  | 20,682 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,25) |  | 22,823 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) |  | 3,480 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,60+0,60) |  | 1,104 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,25) |  | 3,698 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,25) |  | 9,342 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,60+0,25) |  | 5,644 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 |  | 4,840 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,55 |  | 1,155 |  |  |  |
| VV |  |  | na zakryté otvory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,20*1,20*3 |  | 4,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 443,578 |  |  |  |
| VV |  |  | 443,578*1,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 516,768 |  |  |  |
| 62 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 367,060 | 78,00 | 28 630,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90*0,90)*2 |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10*1,10)*2 |  | 2,420 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70*0,70)*1 |  | 0,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 367,060 |  |  |  |
| 63 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 182,186 | 168,00 | 30 607,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,15+0,60+0,35) |  | 50,556 |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35) |  | 25,278 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,15+0,60+0,35) |  | 29,535 |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35) |  | 14,768 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,15+0,60+0,60) |  | 3,915 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60) |  | 2,320 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,15+0,60+0,60) |  | 1,242 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,20+0,60) |  | 0,736 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,15+0,60+0,35) |  | 4,785 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35) |  | 2,393 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,15+0,60+0,35) |  | 12,089 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35) |  | 6,045 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,15+0,60+0,31) |  | 7,038 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,20+0,31) |  | 3,386 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*(0,15+0,55)*2 |  | 5,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2 |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*(0,15+0,55)*2 |  | 6,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2 |  | 2,640 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*(0,15+0,55) |  | 1,470 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,30 |  | 0,630 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 182,186 |  |  |  |

Strana 11 z 23

|  |  |  |  |  |  |  | Stránka 73 z 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 64 | M | 62852011 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 639,872 | 150,00 | 95 980,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90*0,90)*2 |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10*1,10)*2 |  | 2,420 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70*0,70)*1 |  | 0,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 367,060 |  |  |  |
| VV |  |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,15+0,60+0,35) |  | 50,556 |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35) |  | 25,278 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,15+0,60+0,35) |  | 29,535 |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35) |  | 14,768 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,15+0,60+0,60) |  | 3,915 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60) |  | 2,320 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,15+0,60+0,60) |  | 1,242 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,20+0,60) |  | 0,736 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,15+0,60+0,35) |  | 4,785 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35) |  | 2,393 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,15+0,60+0,35) |  | 12,089 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35) |  | 6,045 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,15+0,60+0,31) |  | 7,038 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,20+0,31) |  | 3,386 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*(0,15+0,55)*2 |  | 5,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2 |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*(0,15+0,55)*2 |  | 6,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2 |  | 2,640 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*(0,15+0,55) |  | 1,470 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,30 |  | 0,630 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 182,186 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 549,246 |  |  |  |
| VV |  |  | 549,246*1,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 639,872 |  |  |  |
| 65 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 367,060 | 144,00 | 52 856,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | hlavní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) |  | 39,962 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 |  | -3,843 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,60*1,10 |  | -0,660 |  |  |  |
| VV |  |  | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) |  | 330,615 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,78*0,78*2 |  | -1,217 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,98*0,98*2 |  | -1,921 |  |  |  |
| VV |  |  | -0,70*0,58 |  | -0,406 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90*0,90)*2 |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10*1,10)*2 |  | 2,420 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70*0,70)*1 |  | 0,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 367,060 |  |  |  |
|  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 66 | K | 712841559 | vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | m2 | 60,356 | 168,00 | 10 139,81 |  |
| VV |  |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35) |  | 25,278 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35) |  | 14,768 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60) |  | 2,320 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,20+0,60) |  | 0,736 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35) |  | 2,393 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35) |  | 6,045 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*(0,20+0,31) |  | 3,386 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2 |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2 |  | 2,640 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,30 |  | 0,630 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 60,356 |  |  |  |
|  |  |  | pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s |  |  |  |  |  |
| 67 | M | 6285501R | vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 448,530 | 162,00 | 72 661,86 | cena individuální |

| VV | hlavní plocha |  |
| --- | --- | --- |
| VV | (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) | 39,962 |
| VV | -(0,25+2,15+0,25)*1,45 | -3,843 |
| VV | -0,60*1,10 | -0,660 |
| VV | (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) | 330,615 |
| VV | -0,78*0,78*2 | -1,217 |
| VV | -0,98*0,98*2 | -1,921 |
| VV | -0,70*0,58 | -0,406 |
| VV | ventilační komory |  |
| VV | (0,90*0,90)*2 | 1,620 |
| VV | (1,10*1,10)*2 | 2,420 |
| VV | (0,70*0,70)*1 | 0,490 |

Strana 12 z 23

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Stránka 74 z 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  | Mezisoučet |  | 367,060 |  |  |
| VV |  | vytažení na konstrukce |  |  |  |  |
| VV |  | navýšení atiky |  |  |  |  |
| VV |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,20+0,35) |  | 25,278 |  |  |
| VV |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |
| VV |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,20+0,35) |  | 14,768 |  |  |
| VV |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,20+0,60) |  | 2,320 |  |  |
| VV |  | 0,92*(0,20+0,60) |  | 0,736 |  |  |
| VV |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,20+0,35) |  | 2,393 |  |  |
| VV |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,20+0,35) |  | 6,045 |  |  |
| VV |  | u zdi |  |  |  |  |
| VV |  | 6,64*(0,20+0,31) |  | 3,386 |  |  |
| VV |  | ventilační komory |  |  |  |  |
| VV |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,30*2 |  | 2,160 |  |  |
| VV |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,30*2 |  | 2,640 |  |  |
| VV |  | (0,70+0,70+0,70)*0,30 |  | 0,630 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  | 60,356 |  |  |
| VV |  | odpočet pásů Broof |  |  |  |  |
| VV |  | -5,94*(0,32+6,50+0,32) |  | -42,412 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 385,004 |  |  |
| VV |  | 385,004*1,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 448,530 |  |  |

| 68 | M | 62855018 | pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu t 5,2mm | m2 | 49,410 | 186,00 | 9 190,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV 5,94*(0,32+6,50+0,32) 42,412 VV 42,412*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 49,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 712931910 | Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy na sucho AIP nebo tkaninou vpustí, ventilací nebo komínů | kus | 5,000 | 780,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vpusti VV 2,0 2,000 VV odvětrání VV 3,0 3,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 712941963 | Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů | kus | 5,000 | 780,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vpusti VV 2,0 2,000 VV odvětrání VV 3,0 3,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 998712313 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 3,630 | 4 685,20 | 17 007,29 | CS ÚRS 2024 01 |

D 713

Izolace tepelné

311 953,43

| 72 | K | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 104,448 | 78,00 | 8 146,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV tl. 40mm VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15) 37,228 VV bez navýšení atiky VV (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35) 25,508 VV (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) 3,480 VV 0,92*(0,60+0,60) 1,104 VV (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35) 4,133 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35) 10,441 VV u zdi VV 6,64*0,35 2,324 VV ventilační komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 3,960 VV 0,90*0,90*2 1,620 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 4,840 VV 1,10*1,10*2 2,420 VV (0,70+0,70+0,70)*0,55 1,155 VV 0,70*0,70*1 0,490 VV Mezisoučet 98,703 VV tl. 90mm VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)*0,125 5,745 VV Mezisoučet 5,745 VV Součet 104,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | M | 63142020 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035-0,036 tl 40mm | m2 | 103,638 | 235,20 | 24 375,66 | CS ÚRS 2024 01 |

| VV | tl. 40mm |  |
| --- | --- | --- |
| VV | navýšení atiky |  |
| VV | (7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15) | 37,228 |
| VV | bez navýšení atiky |  |
| VV | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35) | 25,508 |
| VV | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) | 3,480 |
| VV | 0,92*(0,60+0,60) | 1,104 |
| VV | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35) | 4,133 |
| VV | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35) | 10,441 |
| VV | u zdi |  |
| VV | 6,64*0,35 | 2,324 |
| VV | ventilační komory |  |
| VV | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 | 3,960 |
| VV | 0,90*0,90*2 | 1,620 |
| VV | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 | 4,840 |

Strana 13 z 23

| Stránka 75 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 1,10*1,10*2 2,420 VV (0,70+0,70+0,70)*0,55 1,155 VV 0,70*0,70*1 0,490 VV Součet 98,703 VV 98,703*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | M | 63142042 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,037-0,038 tl 90mm | m2 | 6,032 | 498,24 | 3 005,38 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV tl. 90mm VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)*0,125 5,745 VV 5,745*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 713140812 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 6,000 | 90,00 | 540,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B11 VV MW tl. 2 x 60mm VV 1,0*1,0*3,0*2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 26,424 | 62,40 | 1 648,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV skladba SN2 VV EPS 100 tl. 120mm VV (10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90 24,624 VV skladba SN3 VV EPS 200 tl. 120mm VV 0,90*1,0*2 1,800 VV Součet 26,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | M | 28372312 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 120mm | m2 | 25,855 | 200,40 | 5 181,34 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV skladba SN2 VV EPS 100 tl. 120mm VV (10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90 24,624 VV 24,624*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | M | 28375927 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 120mm | m2 | 1,980 | 265,20 | 525,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV skladba SN3 VV EPS 200 tl. 120mm VV 0,90*1,0*2 1,800 VV 1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 713141138 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 339,106 | 103,20 | 34 995,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| - V skladba SN1 VV hlavní plocha VV (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) 39,962 VV -(0,25+2,15+0,25)*1,45 -3,843 VV -0,60*1,10 -0,660 VV (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) 330,615 VV -0,78*0,78*2 -1,217 VV -0,98*0,98*2 -1,921 VV -0,70*0,58 -0,406 VV Mezisoučet 362,530 - V odpočet plochy skladeb SN2 a SN3 - V skladba SN2 VV EPS 100 tl. 120mm VV -(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90 -24,624 - V skladba SN3 VV EPS 200 tl. 120mm VV -0,90*1,0*2 -1,800 VV Mezisoučet -26,424 - V náhrada za úpravu B11 - V MW tl. 2 x 60mm VV 1,0*1,0*3,0 3,000 VV Součet 339,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 28372316 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 140mm | m2 | 352,911 | 234,00 | 82 581,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| - V skladba SN1 VV hlavní plocha VV (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) 39,962 VV -(0,25+2,15+0,25)*1,45 -3,843 VV -0,60*1,10 -0,660 VV (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) 330,615 VV -0,78*0,78*2 -1,217 VV -0,98*0,98*2 -1,921 VV -0,70*0,58 -0,406 VV Mezisoučet 362,530 - V odpočet plochy skladeb SN2 a SN3 - V skladba SN2 VV EPS 100 tl. 120mm VV -(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90 -24,624 - V skladba SN3 VV EPS 200 tl. 120mm VV -0,90*1,0*2 -1,800 VV Mezisoučet -26,424 VV Součet 336,106 VV 336,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 352,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 100mm | m2 | 352,911 | 220,80 | 77 922,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV skladba SN1 VV hlavní plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 14 z 23

| Stránka 76 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) 39,962 VV -(0,25+2,15+0,25)*1,45 -3,843 VV -0,60*1,10 -0,660 VV (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) 330,615 VV -0,78*0,78*2 -1,217 VV -0,98*0,98*2 -1,921 VV -0,70*0,58 -0,406 VV Mezisoučet 362,530 - V odpočet plochy skladeb SN2 a SN3 - V skladba SN2 VV EPS 100 tl. 120mm VV -(10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90 -24,624 - V skladba SN3 VV EPS 200 tl. 120mm VV -0,90*1,0*2 -1,800 VV Mezisoučet -26,424 VV Součet 336,106 VV 336,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 352,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 28372306 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 60mm | m2 | 3,300 | 102,00 | 336,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV náhrada za úpravu B11 VV MW tl. 2 x 60mm VV 1,0*1,0*3,0 3,000 VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 713141212 | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 350,130 | 27,36 | 9 579,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vytažení na konstrukce VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)*3 137,880 VV bez navýšení atiky VV (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*3 80,550 VV (0,50+2,15+0,25)*3 8,700 VV 0,92*3 2,760 VV (0,50+2,15+0,25+1,45)*3 13,050 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*3 32,970 VV u zdi VV 6,64*3 19,920 VV ventilační komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*3*2 21,600 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*3*2 26,400 VV (0,70+0,70+0,70)*3 6,300 VV Součet 350,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | M | 63152005 | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm | m | 367,637 | 7680 | 28 234,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vytažení na konstrukce VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)*3 137,880 VV bez navýšení atiky VV (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*3 80,550 VV (0,50+2,15+0,25)*3 8,700 VV 0,92*3 2,760 VV (0,50+2,15+0,25+1,45)*3 13,050 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*3 32,970 VV u zdi VV 6,64*3 19,920 VV ventilační komory VV (0,90+0,90+0,90+0,90)*3*2 21,600 VV (1,10+1,10+1,10+1,10)*3*2 26,400 VV (0,70+0,70+0,70)*3 6,300 VV Součet 350,130 VV 350,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 367,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 713141263 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu | m2 | 362,530 | 45,00 | 16 313,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV hlavní plocha VV (1,10+4,70)*(6,54+0,60-0,25) 39,962 VV -(0,25+2,15+0,25)*1,45 -3,843 VV -0,60*1,10 -0,660 VV (24,20-0,25*2)*(14,45-0,25*2) 330,615 VV -0,78*0,78*2 -1,217 VV -0,98*0,98*2 -1,921 VV -0,70*0,58 -0,406 VV Součet 362,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 25,954 | 90,00 | 2 335,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV spádové klíny u ventilačních komor VV EPS 200 VV 0,18+0,27+0,18+0,70 1,330 VV skladba SN2 VV EPS 200 tl. 20-120mm VV (10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90 24,624 VV Součet 25,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | M 28376143 krnn izolační spád do 5% EPS 200 m3 |  |  |  | 2793 | 2 53680 | 7 085,28 CS ÚRS 2024 01 |  |
| VV spádové klíny u ventilačních komor VV EPS 200 VV (0,18+0,27+0,18+0,70)*0,15 0,200 VV skladba SN2 VV EPS 200 tl. 20-120mm VV (10,13+5,35+5,10+6,78)*0,90*0,095 2,339 VV Součet 2,539 VV 2,539*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 15 z 23

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Stránka 7 7 z 86 Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | 998713313 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m | % | 3,020 | 3 028,09 | 9 144,82 | CS ÚRS 2024 01 |

D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 516,12

| 89 | K | 721160806 | Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200 | m | 6,000 | 128,64 | 771,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV úprava B6 VV 3,0*2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 721171809 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 | m | 4,000 | 54,72 | 218,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B3 VV 2,0*2,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | K | 721173747 | Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125 | m | 6,000 | 787,20 | 4 723,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV odvětrání VV 3,0*2,0 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | K | 721174026 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 | m | 4,000 | 887,04 | 3 548,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV vpusti VV 2,0*2,0 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 721210823 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | kus | 2,000 | 223,68 | 447,36 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B3 VV 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | K 72127315R Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus |  |  |  | 3,000 | 1 944,00 | 5 832,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
| VV výrobek P02 VV odvětrání VV 3,0 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | K | R pol 72102 | D+M dvouúrovňová střešní vpusť DN 125mm s bitumenovou manžetou, s prodlouženým potrubím v délce 1,0m, ochranný koš | kus | 2,000 | 6 216,00 | 12 432,00 | cena individuální |
| VV výrobek P01 VV vpusti VV 2,0 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | K | 998721313 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,940 | 279,73 | 542,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| D 762 Konstrukce tesařské 115 362,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | K | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 0,944 | 1 190,40 | 1 123,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV latě 60/40mm VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)/0,50*(0,33+0,30+0,15)*0,06*0,04 0,172 VV bez navýšení atiky VV (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04 0,116 VV (0,50+2,15+0,25)/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04 0,016 VV 0,92/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04 0,005 VV (0,50+2,15+0,25+1,45)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04 0,019 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04 0,047 VV ventilační komory VV 3,0*4,0*0,55*4*0,06*0,04 0,063 VV 3,0*0,90*2*0,06*0,04 0,013 VV 3,0*1,10*2*0,06*0,04 0,016 VV 3,0*3,0*0,55*0,06*0,04 0,012 VV 0,73*3*0,06*0,04 0,005 VV Mezisoučet 0,484 VV navýšení atiky VV trámky 100x100mm VV (7,31+24,20+14,45)*0,10*0,10 0,460 VV Mezisoučet 0,460 VV Součet 0,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | K | 762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz | m2 | 4,320 | 195,60 | 844,99 | CS ÚRS 2024 01 |
| zakrytí po vybouraných otvorech ve střeše vodovzdornou překližkou VV 1,20*1,20*3 4,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | M | 60621149 | překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl21mm | m2 | 4,752 | 1 020,00 | 4 847,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| zakrytí po vybouraných otvorech ve střeše vodovzdornou překližkou VV 1,20*1,20*3 4,320 VV 4,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m |  |  |  | 201,966 | 76,99 | 15 549,77 CS ÚRS 2024 01 |  |
| VV navýšení atiky VV (7,31+24,20+14,45)/0,50*(0,33+0,30+0,15) 71,698 VV bez navýšení atiky VV (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)/0,50*(0,60+0,30) 48,330 VV (0,50+2,15+0,25)/0,50*(0,60+0,55) 6,670 VV 0,92/0,50*(0,60+0,55) 2,116 VV (0,50+2,15+0,25+1,45)/0,50*(0,60+0,30) 7,830 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)/0,50*(0,60+0,30) 19,782 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 16 z 23

|  |  |  |  |  |  |  | Stránka 78 z 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*4,0*0,55*4 |  | 26,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*0,90*2 |  | 5,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*1,10*2 |  | 6,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*3,0*0,55 |  | 4,950 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,73*3 |  | 2,190 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 201,966 |  |  |  |
| 101 | M | 60514106 | řezivo jehličnaté lať'pvnnostní třída S10-13 průřez 40x60mm | m3 | 0,508 | 9 302,40 | 4 725,62 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | latě 60/40mm |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)/0,50*(0,33+0,30+0,15)*0,06*0,04 |  | 0,172 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04 |  | 0,116 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04 |  | 0,016 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92/0,50*(0,60+0,55)*0,06*0,04 |  | 0,005 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04 |  | 0,019 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)/0,50*(0,60+0,30)*0,06*0,04 |  | 0,047 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*4,0*0,55*4*0,06*0,04 |  | 0,063 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*0,90*2*0,06*0,04 |  | 0,013 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*1,10*2*0,06*0,04 |  | 0,016 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,0*3,0*0,55*0,06*0,04 |  | 0,012 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,73*3*0,06*0,04 |  | 0,005 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,484 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,484*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,508 |  |  |  |
| 102 | K | R pol 76243 | Obložení podlah a stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených | m2 | 98,703 | 195,60 | 19 306,31 | cena individuální |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15) |  | 37,228 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35) |  | 25,508 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) |  | 3,480 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,60+0,60) |  | 1,104 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35) |  | 4,133 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35) |  | 10,441 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*0,35 |  | 2,324 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,90*0,90*2 |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 |  | 4,840 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,10*1,10*2 |  | 2,420 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,55 |  | 1,155 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,70*0,70*1 |  | 0,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 98,703 |  |  |  |
| 103 | M | R pol 60726 | deska mikroštěpková tl22mm | m2 | 103,638 | 314,40 | 32 583,79 | cena individuální |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15) |  | 37,228 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35) |  | 25,508 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) |  | 3,480 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,60+0,60) |  | 1,104 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35) |  | 4,133 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35) |  | 10,441 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*0,35 |  | 2,324 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,90*0,90*2 |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 |  | 4,840 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,10*1,10*2 |  | 2,420 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,55 |  | 1,155 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,70*0,70*1 |  | 0,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 98,703 |  |  |  |
| VV |  |  | 98,703*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103,638 |  |  |  |
| 104 | K | 762495000 | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty | m2 | 98,703 | 39,26 | 3 875,47 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,31+24,20+14,45)*(0,34+0,32+0,15) |  | 37,228 |  |  |  |
| VV |  |  | bez navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (30,00-0,25-0,25-2,15-0,50)*(0,60+0,35) |  | 25,508 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25)*(0,60+0,60) |  | 3,480 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,92*(0,60+0,60) |  | 1,104 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,50+2,15+0,25+1,45)*(0,60+0,35) |  | 4,133 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70-0,25)*(0,60+0,35) |  | 10,441 |  |  |  |
| VV |  |  | u zdi |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,64*0,35 |  | 2,324 |  |  |  |
| VV |  |  | ventilační komory |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,90+0,90+0,90+0,90)*0,55*2 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,90*0,90*2 |  | 1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,10+1,10+1,10+1,10)*0,55*2 |  | 4,840 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,10*1,10*2 |  | 2,420 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,70+0,70+0,70)*0,55 |  | 1,155 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,70*0,70*1 |  | 0,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 98,703 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 762823112 | nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2 | m | 45,960 | 69,22 | 3 181,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | navýšení atiky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,31+24,20+14,45 |  | 45,960 |  |  |  |
| 106 | M | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m | m3 | 0,483 | 9 187,20 | 4 437,42 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	navýšení atiky

Strana 17 z 23

| Stránka 79 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV trámky 100x100mm VV (7,31+24,20+14,45)*0,10*0,10 0,460 VV 0,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky | m3 | 0,460 | 172,80 | 79,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV navýšení atiky VV trámky 100x100mm VV (7,31+24,20+14,45)*0,10*0,10 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | R pol 76250 | Dodávka a montáž nenasákavé tuhé podložky pro vytvoření spádu nebo rektifikaci nerovnosti podkladu | m | 91,190 | 199,20 | 18 165,05 | cena individuální |
| VV (30,00-0,25-2,15-0,50) 27,100 VV (0,50+2,15+0,25) 2,900 VV 0,92 0,920 VV 0,92 0,920 VV (0,50+2,15+0,25) 2,900 VV (4,59+0,25+1,10+0,60+4,70+7,31-0,25) 18,300 VV (24,20+14,45-0,25*2) 38,150 VV Součet 91,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | K | 998762313 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 6,110 | 1 087,20 | 6 642,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| D 764 Konstrukce klempířské 102 007,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 3,542 | 187,20 | 663,06 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B7 VV soklová část ventilačních komor VV 0,78*0,78 0,608 VV 0,78*0,78 0,608 VV úprava B8 VV soklová část ventilačních komor VV 0,98*0,98 0,960 VV 0,98*0,98 0,960 VV úprava B9 VV soklová část ventilačních komor VV 0,70*0,58 0,406 VV Součet 3,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 92,500 | 66,00 | 6 105,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B1 VV 1,10+0,60+4,70+7,31+24,20 37,910 VV 14,45 14,450 VV 30,00 30,000 VV 6,54+1,45+2,15 10,140 VV Součet 92,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 4,200 | 66,00 | 277,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV úprava B2 VV 1,50+2,70 4,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | K | 764011441 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 150 mm | m | 108,000 | 133,44 | 14 411,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV výrobek K03 VV k výrobkům K01 a K02 VV 89,0 89,000 VV výrobek K08 VV ventilátorové komory VV 15,0 15,000 VV výrobek K09 VV 4,0 4,000 VV Součet 108,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 764011424 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 330 mm | m | 47,000 | 237,12 | 11 144,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV výrobek K02 VV 47,0 47,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | K | 764011445 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 400 mm | m | 42,000 | 295,68 | 12 418,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV výrobek K01 VV 42,0 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | K | 764212633 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm | m | 47,000 | 365,76 | 17 190,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV výrobek K02 VV 47,0 47,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | K | 764212634 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm | m | 57,000 | 419,52 | 23 912,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV výrobek K01 VV 42,0 42,000 VV výrobek K08 VV 15,0 15,000 VV Součet 57,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 118 | K | 764212663 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm | m | 4,000 | 352,32 | 1 409,28 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	výrobek K09

VV	4,0	4,000

Strana 18 z 23

| Stránka 80 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | K | 764216642 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm | m | 1,400 | 460,80 | 645,12 | CS ÚRS 2024 01 |

| VV | výrobek K05 |
| --- | --- |
| VV | 1,40 1,400 |

| 120 | K | 764311604 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm | m | 7,000 | 362,88 | 2 540,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | výrobek K07 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | krycí profil atiky |  |
| VV | 7,0 | 7,000 |

| 121 | K | 764311605 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm | m | 7,000 | 399,36 | 2 795,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | výrobek K06 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | lemovací profil atiky |  |
| VV | 7,0 | 7,000 |

| 122 | K | R pol 76401 | Přítlačná lišta pro ukončení svislé izolace ocel.plech tl.1,5mm rš 50mm + krycí ukončovací lišta z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 150mm, mechanicky kotveno | m | 17,000 | 399,36 | 6 789,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | výrobek K04 |
| --- | --- |
| VV | 17,0 17,000 |

| 123 | K | 998764313 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,700 | 1 003,03 | 1 705,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 14 524,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 1,350 | 1 703,04 | 2 299,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | výrobek P03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,70*0,50 |  | 1,350 |  |  |  |

| 125 | M | 6114005R | okno plastové otevíravé/skiopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, vč sítě proti hmyzu a vnitřního plastového parapetu | m2 | 1,350 | 8 799,60 | 11 879,46 | cena individuální |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV VV |  | výrobek P03 2,70*0,50 |  | 1,350 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | K 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm | m | 2,700 | 66,34 | 179,11 CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | úprava B4 |  |  |  |  |
|  | VV | 2,70 |  | 2,700 |  |  |

| 127 | K | 998766313 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,160 | 143,58 | 166,55 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 90 092,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním | m2 | 2,240 | 480,00 | 1 075,20 CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV VV |  | výrobek Z06 1,40*1,60 |  | 2,240 |  |  |

| 129 | M | 54912000 | mříž pro stavení otvory otvíravá - die popisu výr.č. Z06 | m2 | 2,240 | 7228,80 | 16 192,51 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | VV VV | výrobek Z06 1,40*1,60 |  | 2,240 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | K | 76783500R | Dodávka a montáž pochozího roštu nad větrací šachtou schodiště, žárově zinkovaná ocel, rozměr 2600x1300mm, pochozí plocha z pororoštu, součástí je ochranné zábradlí délky 2600mm, výška 1100mm - dle popisu výr.č.Z02 | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | cena individuální |
|  | VV VV |  | výrobek Z02 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |

| 131 | K | 76783501R | Dodávka a montáž pomocného stupně pro přístup na pochozí rošt nad větrací šachtou schodiště, žárově zinkovaná ocel, rozměr 500x250mm, pochozí plocha z pororoštu, spojovací materiál nerez ocel - dle popisu výr.č.Z03 | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | cena individuální |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV VV |  |  | výrobek Z03 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | K | R pol 76701 | Dodávka a montáž zádržného systému vč. doplňků | kpl | 1,000 | 47 136,00 | 47 136,00 | cena dle dodavatele |
| 133 | K | 998767313 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,910 | 884,04 | 1 688,51 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 12 663,36 |  |
| 134 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 150,000 | 6,53 | 979,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV VV VV |  | při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním předpoklad 150,0 |  | 150,000 |  |  |  |

Strana 19 z 23

| Stránka 81 z 86 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | K | 784171113 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 | m2 | 120,000 | 9,24 | 1 108,80 | CS ÚRS 2024 01 |

| VV |  | při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | předpoklad |  |  |  |  |
| VV |  | 120,0 |  | 120,000 |  |  |
| 536 | M 283323553 | fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m | m2 | 270,000 | 59,20 | 5 584,00 C CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním |  |  |  |  |
| VV |  | podlahy |  |  |  |  |
| VV |  | 150,0 |  | 150,000 |  |  |
| VV |  | ostatní |  |  |  |  |
| VV |  | 120,0 |  | 120,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 270,000 |  |  |

| 137 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80,000 | 20,54 | 1 643,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV VV VV |  | při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním předpoklad 80,0 |  |  | 80,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80,000 | 46,85 | 3 747,84 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | při výměně potrubí pod vpustí a odvětráním |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předpoklad |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 80,0 |  | 80,000 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 65 322,43 |  |
|  | D | VRN1 | Projektové práce |  |  |  | 6 000,00 |  |
| 139 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | D | VRN2 | Průzkumné a geodetické práce |  |  |  | 4 200,00 |  |
| 140 | K | 011514000 | Stavebně-technický průzkum | kpl | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 44 922,43 |  |
| 141 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | % | 2,500 | 15 568,97 | 38 922,43 | CS ÚRS 2024 01 |
| 142 | K | R pol 032803 | Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | cena individuální |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 200,00 |  |
| 143 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 144 | K | R pol 043134 | Provedení zkoušek výtažnosti kotev | kpl | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | cena individuální |
| 145 | K | R pol 043194 | Zpracování kotevního a kladecího plánu na základě provedených zkoušek | kpl | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | cena individuální |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 6 000,00 |  |
| 146 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 CS ÚRS 2024 01 |  |

Strana 20 z 23

Stránka 82 z 86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Objekt:

0002 - Hromosvod

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 05.03.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28601505 |
| SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 | DIČ: | CZ 28601505 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 77 176,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 0,00 77 176,90 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 0,00 9 261,23 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 86 438,13 |

Projektant

Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strana 21 z 23

Stránka 83 z 86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Objekt:

0002 - Hromosvod

| Místo: Datum: | 05.03.2025 |
| --- | --- |

Zadavatel:	Projektant:

Uchazeč:	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01	Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací | 77 176,90 |
| M21 - Demontážní práce | 5 316,00 |
| M22 - Vnější ochrana před bleskem | 61 176,00 |
| M24 - Ostatní náklady | 10 684,90 |

Strana 22 z 23

Stránka 84 z 86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace střechy bytového domu Bělehradská 513, Pardubice - východní křídlo

Objekt:

0002 - Hromosvod

Místo:

Datum:	05.03.2025

| Zadavatel: Uchazeč: |  | SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 77 176,90 |  |
|  | d M21 | Demontážní práce |  |  |  | 5 316,00 |  |
| 1 | K 210VD | Demontážní práce | hod | 16,000 | 332,25 | 5 316,00 cena individuální |  |
|  | d M22 | Vnější ochrana před bleskem |  |  |  | 61 176,00 |  |

| 2 | K | 210220101RU2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 180,000 | 252,00 | 45 360,00 | RTS I / 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 35441544 | Podpěra vedení na ploché střechy PV 21d | kus | 50,000 | 42,00 | 2 100,00 | RTS I / 2024 |
| 4 | K | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS | kus | 130,000 | 66,00 | 8 580,00 | RTS I / 2024 |
| 5 | K | 35129VD | Podstavec betonový PB 19, 19kg | ks | 8,000 | 66,00 | 528,00 | cena individuální |
| 6 | K | 210220302RT5 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 8,000 | 66,00 | 528,00 | RTS I / 2024 |
| 7 | K | 35441040 | Tyč jímací JR 2,0 bez osazení, l = 2000 mm | kus | 4,000 | 540,00 | 2 160,00 | RTS I / 2024 |
| 8 | K | 650111913R00 | Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | RTS I / 2024 |
| 9 | K | 351834VD | Izloační tyč ITV68, dodávka včetně montáže | ks | 4,000 | 180,00 | 720,00 | cena individuální |

D M24	Ostatní náklady	10 684,90

| 10 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,200 | 264,48 | 52,90 | RTS I / 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 979095131R00 | Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku | km | 100,000 | 64,32 | 6 432,00 | RTS I / 2024 |
| 12 | K | 21101VD | Revize hromosvodu | svod | 4,000 | 1 050,00 | 4 200,00 | cena individuální |

Strana 23 z 23