**č.j.: NPÚ-440/33361/2025 Evidenční číslo: 4017H1240018 Zn: SL**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 9386

IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00

zastoupen: xxx

bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 2.12.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/107896/2024, ev.č. 4017H1240018 ohledně díla „**PD – SZ Slatiňany - úprava bytu a chodby Lesovna II. NP**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.12.2024.

**B.**

Zhotovitel informoval objednatele, že projednává se stavebním úřadem podmínky povolení záměru stavby, přičemž stavební úřad ještě definitivně nepotvrdil, zda bude vydáváno povolení záměru stavby či bude moci být stavební záměr v souladu se stavebním zákonem proveden bez pravomocného povolení záměru stavby. Do vyjasnění situace se strany dohodly na posunutí termínu pro provedení inženýrské činnosti a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

**C.**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.3. inženýrská činnost:

1. předání pravomocného **povolení záměru stavby či jiného dokumentu vydaného příslušným stavebním úřadem, na základě kterého bude možné provést stavbu dle stavebního zákona**: do **20.6.2025**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 ................................................................................ ................................................................................

 xxx xxx

 ředitel územní památkové správy na Sychrově Projektový atelier pro architekturu

 Národní památkový ústav a pozemní stavby spol. s r.o.