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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
-
Příloha č.2





DŮVODOVÁ ZPRÁVA TDS


Nástavba a stavební úpravy stávajícího RD za účelem využití jako bytový dům; Zvíkovec 5, 338 08 Zbiroh, parc. č. st. 77 a parc. č. 93/1 a 93/2, k.ú. Zvíkovec



1. Popis provedené změny
1.1. Změnový  list č.1
Během realizace došlo k navýšení nákladů stavby spojených s demolicí svislých nosných konstrukcí   objektu, které byly projektem uvažovány jako ponechávané konstrukce. Navýšení nákladů položkového rozpočtu   je u jednotlivých položek popsáno v rámci změnového listu č.1.
1.2. Změnový list č.2
Během realizace základových konstrukcí došlo k navýšení nákladů za vázanou betonářskou výztuž a sítě KARI. Cenové rozdíly jsou u jednotlivých položek popsány v rámci změnového listu č.2.


2. Odůvodnění
2.1. Změnový list č.1
Z důvodu špatného technického stavu zdiva stávajících svislých nosných konstrukcí, bylo rozhodnuto o jejich demolici. Jedná se zejména o zdivo, které bylo projektem určeno k zachování. Zdící prvky lokálně vykazovaly známy zvětrání. Díky absenci hydroizolačního souvrství a částečného zapuštění paty zdiva pod úroveň okolního terénu, docházelo k dlouhodobému působení vzlínající vlhkosti. Z důvodu nedostatečné převazby zdiva, snížené soudržnosti zvětralých zdících malt a absence příčného ztužujícího zdiva, bylo z hlediska zajištění bezpečnosti staveniště a přilehlé veřejné komunikace rozhodnuto o neodkladné demolici nevyhovujícího zdiva.
2.2. Změnový list č.2
Navýšení rozpočtu bylo provedeno na základě rozdílu ve výkazu výměr zadávacího rozpočtu a reálně použitého množství betonářské výztuže. Výkaz výměr zadávacího rozpočtu pro vyztužení základových konstrukcí  byl vytvořen pouze odhadem dle schématického výkresu vyztužení (výkres D1.2.2.2). Reálně použité množství betonářské výztuže bylo stanoveno na základě realizačního výkresu vyztužení.
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