DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

**č. 285-2015-505101**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karlem Zvěřinou,

vedoucím Pobočky České Budějovice

Ing. Vladimírem Bláhou

referentem Pobočky České Budějovice

**Kontaktní údaje:**

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 727 966 731

E-mail: vladimir.blaha@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení AGROPOZ CB s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;** **GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.**

Účastník sdružení (reprezentant): **AGROPOZ CB s.r.o.**

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: ccgn9ex

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6078268389/0800

IČ: 28148916

DIČ: CZ28148916

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení: **AGROPOZ, v.o.s.**

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

IČ: 62497090

DIČ: CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení: **GEOPOZEM CB s.r.o.**

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

IČ: 02255073

DIČ: CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení: **GEOPOZEM, v.o.s. v likvidaci**

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Petrem Drsem, jednatelem

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

IČ: 25199161

DIČ: CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.05.2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto, že bude navýšen počet MJ u části díla 3.4., a to následovně:

**3.4.** **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**

* původní rozsah MJ: 10

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč

* nový rozsah MJ: 121

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 121 000 Kč

* navýšení o 111 MJ a navýšení ceny bez DPH o 111 000 Kč

**Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 111 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že po zaplacení části díla 3.4. vůči sobě nebudou mít žádné nevypořádané finanční závazky.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy,** **takto**:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 558 026,00 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 308 120,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 78 936,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 121 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **1 066 082,00 Kč** |
| DPH 21 % | 223 877,22 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **1 289 959,22 Kč** |

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 5

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPOZ CB s.r.o.**

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice

Datum: 22.04.2025 Datum: 17.04.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.** **Ing. Jaroslav Vrážek**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 5** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | **600** | 10 200 | 05.08.2015 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | **1 950** | 19 500 |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých travních porostech | ha | 293 | **547** | 160 271 | 31.01.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 293 | **205** | 60 065 | 05.09.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 172 | **1 350** | 232 200 | 05.06.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | **----------** | 0 | 05.07.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 286 | **265** | 75 790 | 05.05.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **558 026** | **05.05.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 286 | **405** | 115 830 | 05.07.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 4 | **3 000** | 12 000 | 05.07.2017 |
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | **----------** | 0 | 05.07.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 293 | **50** | 14 650 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 69 | **490** | 33 810 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **7 600** | 0 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 286 | **405** | 115 830 | 27.09.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **8 000** | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **308 120** | **27.09.2018** |
| **3.3.** | **Mapové dílo** | ha | 286 | **276** | 78 936 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **78 936** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 121 | **1 000** | 121 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | |  |  | **121 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 558 026,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 308 120,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 78 936,00 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 121 000,00 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  |  | **1 066 082,00 Kč** |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  |  | 223 877,22 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  |  | **1 289 959,22 Kč** |