### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Plošné optické struktury a ochranné prvky na bázi multivrstvých systémů

Ev.č.:	FV20580

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | WP1A První etapa WP1A bude zahrnovat návrh vhodných nízkoteplotních plazmových systémů pulzní reaktivní depozice metodou HIPMS a HIPMS+MF a HIPMS+RF. Jedná se o zpracování technické dokumentace k těmto depozičním systémům a návrh depozičních postupů. | Fyzikální ústav | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2a | WP1B Jedná se o realizaci nízkoteplotních depozičních systémů (HIPMS a HIPMS+MF a HIPMS+RF) s cílem provést depozice vhodných barevných oxidů (TiO2, TiO2-x, WO3, WO3-x, Fe2O3, VO2). Cílem bude zajistit u cílových vrstev definovaný absorpční koeficient světla neviditelné oblasti a definované elektrické vlastnosti (vodivost, dielektrická konstanta). Dalším cílem těchto systémů bude možnost nerovnoměrného pokrytí těchto optických struktur. | Fyzikální ústav | 12/2018 |
| 2b | WP2A tato etapa zahrnuje přípravu substrátů pro deponované vrstvy na různých typech nosičů. | IQ Structures | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3a | WP2B tato etapa bude zahrnovat měření optických vlastností a další charakterizace těchto struktur. Tato měření budou prováděna i po následném dopracování deponovaných vrstev. | IQ Structures | 12/2019 |
| 3b | WP3A Realizace tenkovrstvých optických a ochranných prvků s definovanými optickými vlastnostmi, optimalizace depozičního procesu. | IQ Structures | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4a | WP3B Studie a návrh identifikačního zařízení deponovaných vrstev. | IQ Structures | 12/2020 |
| 4b | WP4A Realizace kolimátorů depozičních částic na nehomogenní pokrytí 3D plošných substrátů (blejzované struktury, schodovité struktury apod.). Realizace specifických deponovaných vrstev s definovaných plošným rozdělením pokrytí pro identifikaci navrženým identifikačním zařízením. | Fyzikální ústav | 12/2020 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| 5 | WP4B Realizace identifikačního zařízení, charakterizace realizovaných ochranných prvků tímto identifikačním zařízením. Realizace optických a ochranných prvků pro finální produkty a jejich charakterizace. | Fyzikální ústav | 05/2021 |