**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1381/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

**“K. Vary - Horova 12 - osobní výtah”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.**

sídlo: U hrádku 2960, 415 01 Teplice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 254 79 296

DIČ: CZ25479296

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025 tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu dílčího termínu** - zpracování kompletní projektové dokumentace v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č.131/2024 Sb. a s rozsahem PD dle přílohy č. 2 včetně zabezpečení inženýrské činnosti a povolení záměru.

Důvodem prodloužení dílčího termínu je pozdržení při volbě vhodného technického řešení výtahu s ohledem na nosné konstrukce, statiku budovy a zjištěné skutečnosti průzkumem na místě plnění díla. Vzhledem ke statice budovy dochází k nutnosti zajištění náročnějšího legislativního rámce, než bylo předpokládáno.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.

**Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1.**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zpracování kompletní projektové dokumentace v souladu Vyhláškou o dokumentaci staveb

č. 131/2024 Sb. a s rozsahem PD dle přílohy č. 2 včetně zabezpečení inženýrské činnosti a povolení záměru

původně: nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

**nově: nejpozději do 31.8.2025**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Chomutově | V Duchcově |
| oprávněný zástupce objednatele | oprávněný zástupce zhotovitele |

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.