**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

č. smlouvy objednatele SML/0169/24

č. smlouvy zhotovitele 240085

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění závazného stanoviska o shodě a výkon inženýrské činnosti, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK

**Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xx

a

**Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupení: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx

Zodpovědný projektant mostních objektů: xxxxxx

Zodpovědný projektant VH stavebních objektů: xxxxx

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0169/24 („**Smlouva**“). Pojmy s velkými písmeny mají v tomto dodatku č. 3 stejný význam, jaký jim definuje Smlouva.
2. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro řádné dokončení Díla je třeba provést změnu dle níže v čl. II. uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
3. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
4. způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 v celkové výši 11 547 400,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 440 000,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 11 987 400,00 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny představuje 20,11 % z původní ceny Díla).
6. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se rozšiřuje rozsah Díla a v této souvislosti se mění také související ujednání (Cena). Důvodem je nutnost provedení dalších činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.

**II. Změny Smlouvy**

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:

1. V Článku II. – Zhotovení projektové dokumentace se do odstavce 2.1 doplňuje text, který zní:

Zhotovitel se zavazuje (jakou součást Díla) provést veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Jedná se o následující práce:

* rozšíření geodetického zaměření o oblasti, jejichž řešení vyplynulo z vodohospodářské studie a studie křižovatky Vršava (v rámci DUSP),
* v návaznosti na výsledky vodohospodářské studie a studie křižovatky Vršava je nezbytné pro správnost návrhu doplnění IG a HG průzkumu (v rámci Průzkumů),
* variantní posouzení hluku u objektu Fryštácká 49 (v rámci DUSP),
* hydraulické posouzení prodloužené přeložky Fryštáckého potoka a upravené polohy napojení sportovišť (v rámci DUSP).
1. Stávající znění Článku VI. – Cena za průzkumy, PD a odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky se stávající znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje novým zněním:
2. Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v celkové výši 11 987 400 Kč bez DPH, tzn. 14 504 754,00 Kč vč. DPH (slovy čtrnáct milionů pět set čtyři tisíce sedm set padesát čtyři koruny české; dále jen „Cena“), a to v následujícím členění:
3. Cena za průzkumy (tj. za IGP, HGP a ostatní průzkumy a studie dle odst. 2.3, písmena f), g) a h) doměření a diagnostika dle přílohy č.5 dodatku č.1 a plnění dle čl. III. a shora; dále jen „Cena za průzkumy“):

Cena bez DPH 1 425 000,00 Kč

DPH 21 % 299 250,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 724 250,00 Kč

(slovy jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých)

1. Cena za Studie

Cena bez DPH 613 400,00 Kč

DPH 21 % 128 814,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 742 214,00 Kč

(slovy sedm set čtyřicet dva tisíce dvě stě čtrnáct korun českých)

1. Cena DUSP (dále jen „Cena DUSP“):

Cena bez DPH 6 453 000,00 Kč

DPH 21 % 1 355 130,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 7 808 130,00 Kč

(slovy sedm milionů osm set osm tisíc sto třicet korun českých)

1. Cena PDPS (dále jen „Cena PDPS“):

Cena bez DPH 3 086 000,00 Kč

DPH 21 % 648 060,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 734 060,00 Kč

(slovy tři miliony sedm set třicet čtyři tisíc šedesát korun českých)

1. Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“):

Odměna bez DPH 410 000,00 Kč

DPH 21 % 86 100,00 Kč

Odměna celkem vč. DPH 496 100,00 Kč

(slovy čtyři sta devadesát šest tisíc sto korun českých)

1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
* Příloha č. 1 Položkový rozpočet

16.04.2025 21.04.2025

………………………………………… …………………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý Ing. Martin Vilč

ředitel předseda představenstva