# Statutární město Karlovy Vary

**a**

**RECYS-MACH s.r.o.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**D O D A T E K  č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

 **č. 70-62005/2024**

**ze dne 10. 10. 2024**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KARLOVY VARY 2025**

# Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Petrou Fialovou, investičním technikem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**RECYS-MACH s.r.o.**

se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice

fakturační adresa: Citice 1, 356 01 Citice

IČO: 263 44 955

DIČ: CZ26344955

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 14291

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Zdeněk Mach

zastoupena ve věcech technických: Zdeněk Mach, Petr Sobotka

*(společně jako „smluvní strany“)*

Vzhledem k tomu, že:

1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 10. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 70-62005/2024 (dále jen **„Smlouva“**), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy provedení demolice stavby označené jako **„Demolice lávky L16 – lávka na Rolavě“** (dále též jako „**Dílo**“); a
2. Při provádění díla se zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
3. Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 15. 4. 2025 pod bodem č. RM/503/4/25

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**D O D A T K U  č. 1**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo

 č. 70-62005/2024ze dne 10. 10. 2024

(dále pouze „Smlouva“)

**I.**

**1.1** Na základě ustanovení čl. II. odst. 2.2.3. Smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně těchto ustanovení Smlouvy:

**znění článku III. odst. 3.1** Smlouvy, kde je definována doba „Doba plnění“ a doposud zní takto:

 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli a provést demolici lávky L16 – lávka na Rolavě nejpozději do **30. 4. 2025**.

**se pouze v této části (Doba plnění“) ruší a jeho nové znění je následující**:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli a provést demolici lávky L16 – lávka na Rolavě nejpozději do **30. 7. 2025**

**1.2** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

**II.**

**2.1** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**2.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

**2.3** Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**2.4** Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 15. 4. 2025 č. RM/503/4/25

**2.5** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

**2.6** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

##  Statutární město Karlovy Vary RECYS-MACH s.r.o.

zastoupené zastoupená

Ing. Evou Pavlasovou Zdeňkem Machem

vedoucí technického odboru jednatelem společnosti

objednatel zhotovitel