**Dodatek č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**Paracelsus Medic, a. s.**

se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

IČ: 11647353

bank. spoj.: Komerční banka, a. s.

zástupce: Richard Anelt, v plné moci

(dále **objednatel**)

**Zhotovitel:**

**Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČ: 60279524

DIČ: CZ60279524

Bank. spoj.: ČSOB a. s., pobočka Most

Číslo účtu: 615211963/0300

Zástupce: Ing. Mgr. Marek Hartych, generální ředitel

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994

(dále zhotovitel)

dále společně též jako „smluvní strany"

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen „dodatek")

**I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ze dne 11. 11. 2024, jejímž předmětem bylo zpracování dvou žádostí o podporu v klientském portálu SFPI na projekty s názvem „DNB Drahkov I.“ a „DNB Drahkov II.“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do **31. 07. 2025**.

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany konstatují, že k datu podpisu tohoto dodatku nebyla zhotoviteli předána dokumentace nezbytná pro podání žádosti dle čl. VI. bod 6 smlouvy o dílo, a tedy z důvodů ležících na straně objednatele nelze dílo dokončit ve smluveném termínu. V souladu s tímto ustanovením se smluvní strany dohodly, že nový termín pro dokončení díla se stanovuje na dobu 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne řádného předání veškeré chybějící dokumentace zhotoviteli.

V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou pro řádné dokončení díla **nejpozději do 17. 07. 2025**, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli přiměřenou cenu odpovídající rozsahu již provedených prací a nákladů, které mu do té doby vznikly. Zároveň je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoli sankcí či dalších nároků ze strany objednatele.

**III. Závěrečná ustavení**

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V případě, že bude tento Dodatek podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob, bude vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

V Praze dne V Ústí nad Labem dne

V plné moci za Paracelsus Medic, a. s. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.

Richard Anelt Ing. Mgr. Marek Hartych, generální ředitel

-Objednatel- -Zhotovitel-