# **Dodatek č. 1 k objednávce**

**na základě**

# **RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** | **Škoda Auto a.s.**se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01IČO: 00177041DIČ: CZ00177041zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332zastoupená: Ing. Stanislavem Pekařem, VA - Vedoucí After Sales : Ing. Otou Koldinským, VAP - Vedoucí Aftersales strateg./produkt/cenaBankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXčíslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX(dále jen „Objednatel“) |

A

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel** | **Technická univerzita v Liberci****Fakulta textilní**se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1IČ: 46747885DIČ: CZ46747885veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., (o vysokých školách), v platném zněnízastoupená: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkanosoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXčíslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX(dále jen „Zhotovitel“) |

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 k objednávce uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

**Článek II.**

**Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 rámcovou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Návrh designu oděvů pro Škoda Auto a.s“ (dále jen „Rámcová smlouva“).
2. Dílo má být zhotoveno ve třech fázích s tím, že termíny plnění druhé a třetí fáze budou sjednány smluvními stranami v objednávce k příslušné fází díla.
3. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2024 objednávku č. objednatele 26901563 (dále jen „Objednávka“) na druhou fázi díla a v tabulce pod čl. II. odst. 3 Objednávky sjednali termín dodání na 30. 5. 2025.
4. Vzhledem k tomu, že termín dodání je třeba změnit, z důvodů prodlení na straně zadavatele a harmonizaci termínu na straně zhotovitele, sjednávají smluvní strany dodatek č. 1 Objednávky.

**Článek III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu Termínu dodání uvedenou v tabulce pod čl. II. odst. 3 Objednávky tak, že nový termín dodání je 30.10.2025.

**Článek IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy a Objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky nebo ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Dodatek bude uveřejněn Technickou univerzitou v Liberci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že žádný z údajů uvedených v tomto dodatku včetně příloh nepředstavuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč. z.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

V Mladé Boleslavi dne 10.4.2025 V Liberci dne 23.4.2025

Za **Škoda Auto a.s. Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………… |  | …………………………………………………… |
|  |  |  doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. děkan |