Dodatek č. 8

ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5. 11. 2008, ve znění pozdějších dodatků

- Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXX, pověřen vedením Pobočky Semily

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX, referent Pobočky Semily

Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXX

## IČ: 	01312774

## DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

- Sdružení VRV - AGP

Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930

společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX (VRV)

XXXXXXXXXXXXX (AGP)

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:               XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 ze dne 5.11.2008 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.	 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Článek  I. Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXX, pověřen vedením Pobočky Semily

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, referent Pobočky Semily

Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXX

## IČ: 	01312774

## DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

- Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspřádání

zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU

včetně bilancí a kompletace návrhu.

30.5. 2014

Cena bez DPH	104 100,- Kč

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Článek  I. Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, odborný referent Pobočky Semily

Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXX

## IČ: 	01312774

## DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

- Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspřádání

zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU

včetně bilancí a kompletace návrhu.

30. 9. 2014

Cena bez DPH	104 100,- Kč

III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 8 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.4. 2014 o změnu termínu plnění etapy 1.7.2. Předtím bylo objednatelem zahájeno reklamační řízení k odstranění vad dokumentace k dílčí etapě 1.7.1 vypracované pro vystavení návrhu. Důvodem reklamace byla neúplnost a nesoulad této části díla s legislativou. Kromě reklamovaných vad díla bylo třeba zohlednit i novou právní úpravu v souvislosti s novelou zákona č. 139/2002 Sb. a novou vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, účinnou od 1.2.2014.

Vzhledem k výše uvedenému (nová legislativní úprava) se s ohledem na nové obesílání většího množství vlastníků za účelem dosažení např. souhlasů v souladu s § 9 odst. 18 novely zákona etapa 1.7.1 stala časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Také díky složitosti procesu komunikace s některými vlastníky došlo k posunu termínu pro předání dokumentace k etapě 1.7.1.

V souvislosti s výše uvedeným je předpoklad, že k  vystavení  návrhu KoPÚ dle § 11 odst. 1 zákona dojde nejdříve v měsíci červnu 2014. Tato skutečnost má za následek časový posun etapy 1.7.2.(Zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU, včetně bilancí a kompletace návrhu).

Tento dodatek zohledňuje i změnu funkce osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele.

##### IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne: 					V Praze dne:

…………………………………………	………………………….…………………….

Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. František Smrčka

ředitel Krajského pozemkového úřadu			ředitel divize 03, VRV a.s.

pro Liberecký kraj