Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.03.2025

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
VAMOZ CONSTRUCTION a.s.
se sídlem: 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
IČ: 25848461, DIČ: CZ699004237
za kterou jedná XX, předseda představenstva a XX, člen představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 17695013/0300
vedená u KS v Ostravě, pod sp. zn. B 2256
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „VŘ Myšárna - osazení“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XV. odst. 1. a v návaznosti na článek V. odst. 2. smlouvy dohodly na změně termínů plnění, a to vše v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odst. 1. smlouvy, a to z důvodu prodlení objednatele s výběrem zhotovitele na navazující část realizace stavby s názvem „VŘ Myšárna – kontejnery“. Termín plnění se mění následovně:

„1.	První část díla spočívá zejména ve zhotovení veškerých inženýrských sítí a přípravě základových konstrukcí, přičemž je zhotovitel povinen dokončit tyto nejpozději do 31. 7. 2025 (k předání staveniště dojde nejpozději do 31.05.2025). S prováděním druhé části (spočívající v připojení kontejnerů na shora uvedené sítě a provedení veškerých zpevněných ploch včetně zbývajících prací) díla zhotovitel započne nejpozději do 5 dnů od opětovného převzetí staveniště (poté co na staveniště budou dodány kontejnery) a bude dokončeno do 31. 10. 2025 (k předání staveniště dojde nejpozději do 31.08.2025).“

Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedených příloh v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto Dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku učiněná písemně či ústně.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
  1. V případě uzavření tohoto dodatku v elektronické podobě se smluvní strany zavazují poskytnout si oboustranně podepsaný dodatek. Elektronická podoba tohoto dodatku podepsaná elektronickými podpisy smluvních stran nahrazuje listinnou podobu a je považována za jediný originál.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel