### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nízkoemisní ostrovní zdroje tepla na tuhá paliva do 500 kW

Ev.č.:	FV20623

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 250 kW pro spalování uhlí v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| 1.1 | Definice požadavků na technické řešení, návrh koncepčního řešení celku, modulové uspořádání - systém jako celek bude tvořen samostatnými moduly, které budou vyvíjeny v dalších podetapách řešení | BENEKOVterm VŠB | 09/2017 |
| 1.2 | Definice parametrů paliva, návrh systému dopravy paliva ke spalovacímu zařízení, výroba prototypu dopravní cesty paliva, testování funkčnosti palivové cesty, optimalizace palivové cesty, finální funkční systém pro dopravu paliva ke spalovacímu zařízení | BENEKOVterm VŠB | 12/2017 |
| 1.3 | Definice parametrů spalovací komory, návrh systému pro spalování uhlí pro dosažení jmenovitého výkonu 250 kW, výroba prototypu spalovací komory a testování kvality spalování | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| 1.4 | Definice parametrů teplovodního výměníku, návrh a výroba prototypu, testování vlastností prototypu, optimalizace parametrů výměníku dle výsledků testování | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| 1.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| 1.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| 1.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| 1.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 250 kW pro spalování uhlí v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | 09/2018 |
| 1.3 | Definice parametrů spalovací komory, návrh systému pro spalování uhlí pro dosažení jmenovitého výkonu 250 kW, výroba prototypu spalovací komory a testování kvality spalování | BENEKOVterm VŠB | 05/2018 |
| 1.4 | Definice parametrů teplovodního výměníku, návrh a výroba prototypu, testování vlastností prototypu, optimalizace parametrů výměníku dle výsledků testování | BENEKOVterm VŠB | 05/2018 |
| 1.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | 09/2018 |
| 1.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 09/2018 |
| 1.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 09/2018 |
| 1.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | 09/2018 |
| 2 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 250 kW pro spalování biomasy v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2019 |
| 2.1 | Definice požadavků na technické řešení, návrh koncepčního řešení celku, modulové uspořádání - systém jako celek bude tvořen samostatnými moduly, které budou vyvíjeny v dalších podetapách řešení | BENEKOVterm VŠB | 01/2018 |
| 2.2 | Definice parametrů paliva, návrh systému dopravy paliva ke spalovacímu zařízení, výroba prototypu dopravní cesty paliva, testování funkčnosti palivové cesty, optimalizace palivové cesty, finální funkční systém pro dopravu paliva ke spalovacímu zařízení | BENEKOVterm VŠB | 04/2018 |
| 2.3 | Definice parametrů spalovací komory, návrh systému pro spalování biomasy pro dosažení jmenovitého výkonu 250 kW, výroba prototypu spalovací komory a testování kvality spalování | BENEKOVterm VŠB | 10/2018 |
| 2.4 | Definice parametrů teplovodního výměníku, návrh a výroba prototypu, testování vlastností prototypu, optimalizace parametrů výměníku dle výsledků testování | BENEKOVterm VŠB | 10/2018 |
| 2.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2019 |
| 2.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2019 |
| 2.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2019 |
| 2.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | Přtechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 2 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 250 kW pro spalování biomasy v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | 03/2019 |
| 2.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | 03/2019 |
| 2.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 03/2019 |
| 2.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 03/2019 |
| 2.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | 03/2019 |
| 3 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 500 kW pro spalování uhlí v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2020 |
| 3.1 | Definice požadavků na technické řešení, návrh koncepčního řešení celku, modulové uspořádání - systém jako celek bude tvořen samostatnými moduly, které budou vyvíjeny v dalších podetapách řešení | BENEKOVterm VŠB | 01/2019 |
| 3.2 | Definice parametrů paliva, návrh systému dopravy paliva ke spalovacímu zařízení, výroba prototypu dopravní cesty paliva, testování funkčnosti palivové cesty, optimalizace palivové cesty, finální funkční systém pro dopravu paliva ke spalovacímu zařízení | BENEKOVterm VŠB | 04/2019 |
| 3.3 | Definice parametrů spalovací komory, návrh systému pro spalování uhlí pro dosažení jmenovitého výkonu 500 kW, výroba prototypu spalovací komory a testování kvality spalování | BENEKOVterm VŠB | 10/2019 |
| 3.4 | Definice parametrů teplovodního výměníku, návrh a výroba prototypu, testování vlastností prototypu, optimalizace parametrů výměníku dle výsledků testování | BENEKOVterm VŠB | 10/2019 |
| 3.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2020 |
| 3.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2020 |
| 3.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2020 |
| 3.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | Přechází do r. 2020 |
| 4.1 | Definice požadavků na technické řešení, návrh koncepčního řešení celku, modulové uspořádání - systém jako celek bude tvořen samostatnými moduly, které budou vyvíjeny v dalších podetapách řešení | BENEKOVterm VŠB | 10/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 3 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 500 kW pro spalování uhlí v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | 03/2020 |
| 3.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | 03/2020 |
| 3.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 03/2020 |
| 3.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 03/2020 |
| 3.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | 03/2020 |
| 4 | Vývoj teplovodního zdroje tepla o jmenovitém výkonu 500 kW pro spalování biomasy v ostrovním provozu | BENEKOVterm VŠB | 12/2020 |
| 4.2 | Definice parametrů paliva, návrh systému dopravy paliva ke spalovacímu zařízení, výroba prototypu dopravní cesty paliva, testování funkčnosti palivové cesty, optimalizace palivové cesty, finální funkční systém pro dopravu paliva ke spalovacímu zařízení | BENEKOVterm VŠB | 01/2020 |
| 4.3 | Definice parametrů spalovací komory, návrh systému pro spalování biomasy pro dosažení jmenovitého výkonu 500 kW, výroba prototypu spalovací komory a testování kvality spalování | BENEKOVterm VŠB | 07/2020 |
| 4.4 | Definice parametrů teplovodního výměníku, návrh a výroba prototypu, testování vlastností prototypu, optimalizace parametrů výměníku dle výsledků testování | BENEKOVterm VŠB | 07/2020 |
| 4.5 | Primární a sekundární opatření pro minimalizaci emisí znečišťujících látek | BENEKOVterm VŠB | 12/2020 |
| 4.6 | Opatření pro maximalizaci účinnosti teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 12/2020 |
| 4.7 | Řídící a regulační systém pro optimalizaci provozu teplovodního kotle | BENEKOVterm VŠB | 12/2020 |
| 4.8 | Systém pro ostrovní řešení zdroje tepla | BENEKOVterm VŠB | 12/2020 |