**DODATEK Č. 2 KE S M L O U V Ě O D Í L O**

**uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku investic a dotací

XXXXXXXX, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení: XXXXXXXX

datová schránka – ID: c9vbr2k

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**ARTENDR s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

IČ / DIČ: 24190853/CZ24190853

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
* ve věcech technických: XXXXXXXX

registrace: OR vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 187147

bankovní spojení: XXXXXXXX

datová schránka – ID: XXXXXXXX

telefon / fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**takto:**

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je navýšení cena a prodloužení termínu provedení zpracování kompletní projektové dokumentace pro akci: **„Rekonstrukce místní komunikace ulice Chelčického včetně řešení křižovatky s ul. Jesenickou a výjezd ulice Jaselská - Jesenická“** (dále jen dílo).

V souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Doba, místo a termíny plnění díla, kde znění bodu 1.c) se mění tak,

že původní text:

c) nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně geodetického zaměření a společného povolení, dle Přílohy č.8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, položkového rozpočtu, soupisu prací s výkazy výměr (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a společného povolení je termín plnění 430 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

nově zní:

c) nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně geodetického zaměření a společného povolení, dle Přílohy č.2 Vyhlášky č. 583/2020 , kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, položkového rozpočtu, soupisu prací s výkazy výměr (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a společného povolení je termín plnění **491** dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně konstatují, že práce na díle byla v období od 5.2.2025 do 30.04.2025 z pokynu objednatele přerušena a po tuto dobu tak lhůta termínu plnění neběží.

Ostatní text čl. IV Doba, místo a termíny plnění díla zůstává v původním znění.

a dále na následující změně smlouvy v článku V. Cena díla, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 570 000 Kč (slovy: pětsetsedmdesát tisíc), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Nově zní:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 607 500 Kč (slovy: šestsetsedm tisíc pět set), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Ostatní text čl. V Cena díla zůstává v původním znění

Výše uvedené prodloužení termínu je důsledkem nového požadavku Krajského úřadu MSK na doplnění rozptylové studie ke koordinovanému stanovisku a tím zdržení při přípravě projektu.

1. **Ostatní podmínky**

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, případně v 1 vyhotovení elektronicky.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 9.4.2025, pod č. usnesení 2216/51R/2025.

V Bruntále, dne: 22.4.2025 Ve Velkém Oseku, dne: 14.4.2025

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

1. místostarosta města