### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmysl

Ev.č.:	FV20474

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Studie problematiky Průzkum strojů z hlediska konstrukce, systémů zařízení a provozu. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 07/2017 |
| 2 | Vývoj alternativ řešení Technologické podmínky, výkonové parametry základní produktové řady, vývoj alternativ. Technická řešení vyvíjených alternativ. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 09/2017 |
| 3 | Vývoj funkčního vzorku zařízení Konstrukční dokumentace vyvíjeného funkčního technologického vzorku. Výrobní dokumentace, výroba dílů a montáž funkčního vzorku. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | Přechází do r. 2018 |
| 4 | Vývoj aplikovaného software Vývoj SW pro řízení funkčního vzorku. Oživení a dílčí zkoušky SW s funkčním vzorkem vysekávacího zařízení. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Vývoj funkčního vzorku zařízení Konstrukční dokumentace vyvíjeného funkčního technologického vzorku. Výrobní dokumentace, výroba dílů a montáž funkčního vzorku. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 05/2018 |
| 4 | Vývoj aplikovaného software Vývoj SW pro řízení funkčního vzorku. Oživení a dílčí zkoušky SW s funkčním vzorkem vysekávacího zařízení. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 05/2018 |
| 5 | Výzkum parametrů a ověření provozní spolehlivosti Funkční zkoušky, řešení úprav pro optimální funkci a jejich realizace. Měření a kontrola dosažených parametrů. Verifikace požadovaných a dosažených parametrů. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 09/2018 |
| 6 | Schválení vzorku základní části stroje. Schválení základní části zařízení tj. vysekávací lis a podávací stůl po funkčních zkouškách | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 09/2018 |
| 7 | Vývoj přídavných zařízení Vývoj přídavných zařízení pro automatický chod – nakládací sektor a vykládací sektor. Konstrukční dokumentace včetně pohonů a řízení. Výrobní dokumentace. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | Přechází do r. 2019 |
| 8 | Vývoj aplikovaného software. Vývoj aplikovaného SW pro přídavná zařízení a dálkové sledování provozu. Oživení a dílčí zkoušky SW pro integrovaná přídavná zařízení. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 7 | Vývoj přídavných zařízení Vývoj přídavných zařízení pro automatický chod – nakládací sektor a vykládací sektor. Konstrukční dokumentace včetně pohonů a řízení. Výrobní dokumentace. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 03/2019 |
| 8 | Vývoj aplikovaného software. Vývoj aplikovaného SW pro přídavná zařízení a dálkové sledování provozu. Oživení a dílčí zkoušky SW pro integrovaná přídavná zařízení. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 03/2019 |
| 9 | Zkoušky vyvinuté komplexní technologie v poloprovozu Integrace vyvinutého funkčního vzorku do výrobního procesu. Zkoušky vyvinuté technologie v poloprovozních podmínkách. Měření, kontrola a vyhodnocení provozních a výkonových parametrů. | MOOD International, NOVATISK, VUT Brno | 09/2019 |
| 10 | Závěrečné oponentní řízení, schválení výsledků vývoje. Verifikace plánovaných a dosažených výsledků vývoje. Provedení certifikačních zkoušek. Závěrečná zprávy. Vyhodnocení cílů projektů Závěrečné oponentní řízení. | MOOD International | 11/2019 |