č. objednatele:  VZ 6/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.  6/2013 ze dne 12. 11. 2013

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

- Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení								nový termín ukončení			(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)			30.9.2016

2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 			nový termín ukončení

porosty																				30.9.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých		nový termín ukončení

porostech vč. lesních															30.9.2016

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení			nový termín ukončení

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu 			30.9.2016

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení			nový termín ukončení

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a		30.9.2016

nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu

společných zařízení

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení

31.10.2017

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení

30.11.2017

2) Mění se cena za provedení díla dle čl. VII. smlouvy takto:

| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 543 800 Kč |
| --- | --- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1,.-2.7.) bez DPH | 349 800 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 233 250 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 126 850 Kč |
| DPH | 236 639 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 1 363 489 Kč |

V rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Pavlínov se v Příloze SOD č. 1 mění počty měrných jednotek dle skutečného provedení prací takto:

|  | Ucelená část/dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.3 | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 22 | 500 | 11 000 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních | ha | 4 | 1 000 | 4 000 |
|  | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | 100 bm | 77 | 350 | 26 950 |

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 27.5.2016, že u zhotovitele nastaly neočekávané personální změny na projektantských pozicích. Objednatel si ověřil tvrzení zhotovitele a vzhledem k tomu, že nedochází k posunu termínu plnění celé části 2. Návrhové práce ve spojení s ust. bodu 3. Čl. VI. Smlouvy o dílo, souhlasil s posunutím termínů, jak výše uvedeno.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 					                V Plzni dne

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Karel Vondráček

vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                                                      GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou