# **Dodatek č. 1**

# **ke smlouvě** **o zavedení a provozování systému e**nergetického managementu na energetickém hospodářství města Pardubice

**číslo smlouvy objednatele: D/00357/24**

**číslo smlouvy dodavatele: 0073322023**

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

**Statutární město Pardubice**

Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046

DIČ: CZ274046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-326561/0100

Zastoupeno:

Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie

tel: XXXXX; e-mail: miroslav.cada@mmp.cz

(dále též jen „***Objednatel***“)

a

**Služby města Pardubic a.s.**

Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

IČO: 252 62 572

DIČ: CZ 25262572

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 123553/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527

Zastoupená:

Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva

Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva

tel: XXXXX; e-mail: XXXXX

(dále též „***Dodavatel***“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o zavedení a provozování systému energetického managementu na energetickém hospodářství města Pardubice (dále též jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany mezi sebou dne 29.04. 2024 uzavřely smlouvu o zavedení a provozování systému energetického managementu na energetickém hospodářství města Pardubice (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele objednateli poskytovat služby v oblasti EM, tak jak je definován v předmětné Smlouvě a dle podmínek uvedených v této Smlouvě. Smluvní strany mají oboustranný zájem koordinovat vzájemnou součinnost v oblasti energetického managementu (dále jen EM) za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je upřesnění procesu poskytování služeb Dodavatelem dle čl. III. odst. 3.

Předmětem Dodatku č. 1 je tedy upřesnění předmětu poskytovaných služeb a úprava termínů plnění v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2 Smlouvy.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách, a tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

1. **Ustanovení Smlouvy čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) písm. a) jež zní:**
2. Zpracování návrhu vhodných interních procesů Objednatele a jeho příspěvkových organizací

 **do 31.10. 2024,** s termínem zavedení (implementace) **do 31.3. 2025,**

**se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:**

1. Sledování a řízení procesů dodržení zákonných povinností Objednatele v energetické legislativě, které bude řešeno implementací normy ČSN EN 50001 do vnitřních směrnic Objednatele, s termínem zavedení do **1. 7. 2025**,
2. **Ustanovení Smlouvy čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) písm. c) jež zní:**
3. Zavedení energetického pasportu SW řešení a jeho naplnění: popis zdrojů energie, historie spotřeb jednotlivých energonositelů, termíny revizních kontrol, sledování legislativních povinností a **to do 31. 3. 2025,**

**se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:**

 c) V rámci zpracování PENB a budoucího vyhodnocení informací získaných z tohoto procesu a zároveň s předpokladem absence digitalizace správy budov v majetku města ke zpracování návrhu funkcionalit SW řešení pro správu budov v majetku města s primárním cílem monitoringu termínů revizí, vč. zavedení SW vybavení pro pasportizaci technologického vybavení jednotlivých objektů, controllingu revizí a stanovení termínu postupné pasportizace všech budov v majetku Objednatele, v předpokládaném termínu do **30. 9. 2026,**

1. **Ustanovení Smlouvy čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) písm. e) jež zní:**

e) Predikci spotřeb energií na následující období a zpracování podkladů pro optimalizaci rozpočtových výhledů v letech 2026 až 2028,

**se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:**

e) Predikci spotřeb energií na následující období a zpracování podkladů pro optimalizaci rozpočtových výhledů v letech 2026 až 2028, včetně průběžné optimalizace distribučních sazeb. Predikce spotřeb s promítnutím do cen energetických komodit bude připravena **do 30. 8. 2025**,

1. **Ustanovení Smlouvy čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) písm. f) jež zní:**

f) Správě, údržbě a rozvoji energetického dispečinku (po jeho převzetí od Objednatele), s termínem čtvrtletní report,

**se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:**

f) Správě, údržbě a rozvoji energetického dispečinku, včetně zajištění čtvrtletních reportů,

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o zavedení a provozování systému energetického managementu na energetickém hospodářství města Pardubice ze dne 29.04.2024 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění Dodatku č. 1 Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí dodavatel.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

DOLOŽKA
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Pardubic č. R/5337/2025 ze dne 09.04.2025.

V Pardubicích dne .................................. V Pardubicích dne ..................................

Za Objednatele Za Dodavatele

................................................................. .................................................................

Bc. Jan Nadrchal Ing. Ondřej Hlaváč

primátor města Pardubice předseda představenstva

 .................................................................

 Mgr. Klára Sýkorová

místopředsedkyně představenstva