FN Brno

smlouva č. G/0929/2021/Ce

Dodatek č. 2

ke smlouvě o účasti na řešení projektu č. NU21-07-00189 panelu č. P07

(dále jen „dodatek“)

Fakultní nemocnice Brno

Sídlo: Jihlavská 20, Brno, 625 00

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Zastoupená: XXX

Bankovní spojení: XXX

jako příjemce na straně jedné

(dále jen jako „příjemce“)

a

Fakultní nemocnice v Motole

Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

Zastoupená: XXX

Bankovní spojení: XXX

jako další účastník na straně druhé

(dále jen “další účastník“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 26. 5. 2021 uzavřena smlouva o účasti na řešení projektu č. NU21-07-00189 panelu č. P07 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2023. Uvedená smlouva byla uzavřena na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU21-07-00189 panelu č. P07 (dále jen „projekt“) uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem – Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „smlouva s poskytovatelem“).

Východiskem pro vypracování tohoto dodatku je dodatek č. 2 smlouvy s poskytovatelem (dále také „dodatek č. 2 smlouvy s poskytovatelem“).

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě tohoto znění:

I.

Předmět dodatku

- Příjemce požádal poskytovatele – Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále též jen „MZ ČR“ nebo „poskytovatel“) o schválení navýšení uznaných nákladů projektu o vlastní vklad příjemce ve výši 44 484 Kč, spolupříjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve výši 67 200 Kč, spolupříjemce BINOCULAR s.r.o., Litomyšl ve výši 1 915 Kč a spolupříjemce Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 145 584 Kč. Dále Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přesune v rámci NÚUP finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů.

- Tato změna je odůvodněna prodloužením doby trvání smlouvy s poskytovatelem a doby řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele.

- Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se zadávací dokumentací.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam jako pojmy v doplňované smlouvě, a jako obdobné pojmy použité a definované v rámci zadávací dokumentace veřejné soutěže specifikované v preambuli smlouvy.

  - Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku se nedotýká platnosti tohoto dodatku jako celku nebo platnosti smlouvy jako celku.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že smlouva a její veškeré dodatky budou příjemcem uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy, jedno vyhotovení bude následně zasláno prostřednictvím datové schránky i poskytovateli. V případě, že tento dodatek nebude z jakéhokoli důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž po podpisu smluvními stranami obdrží po jednom výtisku příjemce, další účastník a poskytovatel.

  - Nedílnou součástí smlouvy se uzavřením tohoto dodatku stává rovněž dodatek č. 2 smlouvy s poskytovatelem.

  - Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku.

Příjemce:................................................…………….		datum: ……………………

Další účastník: ................................................………		datum:...................……….