**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 3023H1240008**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333,

**(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011, VS: (číslo smlouvy)

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, investiční referent

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Stavitelství Kamínek s.r.o.**

**zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, vložka C 14059**

IČO: 26021471, DIČ: CZ26021471

se sídlem: Líšťany č. p. 11, 330 35 Líšťany

zastoupen: XXXXXXXXXXXXX, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 268598322/0300

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 11.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 3023H1240008 (dále jen „smlouva“).

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
2. Článek 4. odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

Konečná smluvní cena je stanovena na základě oceněných a odsouhlasených víceprací při realizaci díla uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 a 2 tohoto dodatku č. 1 : Oceněné vícepráce – šachty a závlahy :

Původní cena dle smlouvy o dílo:

* cena dle smlouvy o dílo v celkové výši 788 035,40 Kč („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
* sazba DPH ve výši 21 % ve výši 165 487,43 Kč
* v celkové výši 953 522,83 Kč vč. DPH

**Oceněné vícepráce – příloha č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1:**

* šachty – 36 276,- Kč bez DPH x 7 617,96 Kč DPH = 43 893,96 Kč s DPH
* závlahy – 29 857,- Kč bez DPH x 6 269,97 Kč DPH = 36 126,97 Kč s DPH

**Konečná smluvní cena dle smlouvy a dodatku č. 1:**

854 168,40 Kč bez DPH x 179 375,36 Kč DPH = 1 033 543,76 Kč s DPH

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích dne: 16. 4. 2025  ………………………….………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích | V Líšťanech dne: 3. 4. 2025  ………………….……………………………..  XXXXXXXXXXXXXXXX  jednatel společnosti Stavitelství Kamínek s.r.o. |