Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo na provedení stavby „Obnova hrází Opava - Palhanec, km 39,410-41,500 a PB hráz na Opavě - Opava, km 39,000-39,400, PŠ 2024“ (č. stavby 8540)

### uzavřené dne 7.11.2024 mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

sídlo: Na pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy

Odštěpný závod Opava

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO / DIČ: 25606468 / CZ25606468

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

V souladu s ustanovením čl. 9, bod 2. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo D 0036/24 takto:

**1) Identifikační údaje objednatele**

Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem:

Statutární zástupce: xxx, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: xxx, investiční ředitelka, TDI

xxx, vedoucí investičního odboru

xxx, investiční referent

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 110007-608761/0710

**2) Změna čl. 2 Doba plnění**

V bodě 2.1. se termín Ukončení stavebního díla a předání objednateli mění na **30.6.2025**.

**3) Změna čl. 3 Cena díla**

V bodě 3.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo 12 828 257,47 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1 780 219,39 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1 - 780 594,24 Kč

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 12 827 882,62 Kč**

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 1 ze dne 15.4.2025, jehož součástí je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací ze dne 15.4.2025.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Objednatel: Zhotovitel:

V Ostravě dne: 24.4.2025 V Opavě dne 22.4.2025

xxx xxx

xxx xxx

generální ředitel vedoucí o.z. Opava