**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002870-00**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**na akci**

**„Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška, Sušice – II. etapa“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem : Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupený : Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu : 5070462/0800

e-mail : podatelna@mususice.cz

tel. : 376 540 111

fax. : 376 540 112

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel: STAVOPLAST KL, spol. s r.o.**

se sídlem : Stachy 266, 384 73, Stachy

IČO : 407 40 056

DIČ : CZ40740056

zastoupený : Ladislavem Boříkem, jednatelem

bankovní spojení : Komerční banka

číslo účtu : 130148281/0100

e-mail : stavoplast@stavoplastkl.cz

tel.: 288 404 101

fax.: 288 404 102

(dále jen zhotovitel)

1. **PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU**

1. Výzva k podání cenové nabídky z 3/2017, včetně všech příloh

2. Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 13.4.2017

3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška“, zpracovaná v 04/2016 Karlem Kačerem, Zahradní č.p. 1741/6, Plzeň, 326 00

4. Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002870-00 ze dne 4.5.2017 následovně:

Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, které nebylo možné ve fázi projektu předvídat. Jedná se o úpravy zpevněné plochy, která byla narušena staveništěm ve větším rozsahu, než předpokládal projekt. Vzhledem k tomu, že na této ploše parkují osobní vozy obyvatel sídliště, bude potřeba provést náležité úpravy podloží a povrchu, které nejsou vyhovující pro tento účel.

1. *Na základě výše uvedených požadavků na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se navyšuje o částku 461.292,62 Kč bez DPH (tj. 558.164,12 Kč vč. 21% DPH).*
2. **ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO**

*3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, který nově zní takto:*

1. Výzva k podání cenové nabídky z 3/2017, včetně všech příloh

2. Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 13.4.2017

3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška“, zpracovaná v 04/2016 Karlem Kačerem, Zahradní č.p. 1741/6, Plzeň, 326 00

4. Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

*5. Cenová nabídka zhotovitele s názvem „Parkovací stání zatravňovací dlaždice plast“ včetně položkového rozpočtu ze dne 21.7.2017*

*3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1., který nově zní takto:*

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v **celkové výši 3.460.232,62 Kč bez DPH**, tj. **4.186.882,12 Kč vč. DPH ve výši 21%.**

* 1. *Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.*
1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002870-00 ze dne 4.5.2017.

2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 7.8.2017, usnesením č. 495.

1. **PŘÍLOHY**
2. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 21.7.2017

za zhotovitele: za objednatele:

ve Stachách dne 14.8.2017 v Sušici dne 14.8.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ladislav Bořík, jednatel Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice