**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo TO/2024/08**

*uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,  
 v platném znění*

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČ: 008 44 004  
DIČ: CZ00844004

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

*dále jen „objednatel“*

*a*

**QUALITY GROUP s.r.o.**

se sídlem Příkopy 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737

DIČ: CZ08879737

zastoupena Ing. Jiřím Šoltésem a Ing. Martinem Sobotkou - jednatelé společnosti

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2025 Smlouvu o dílo TO/2024/08 na vypracování projektové dokumentace na akci „PN Opava – stavební úpravy vodoléčby“.

Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu dokončení a předání díla, z důvodu doplnění projektové dokumentace o požadavky uživatele objektu vodoléčby, které byly vyvolány dodatečným upřesněním technicko-provozních pravidel pro objekt vodoléčby.

Zapracování těchto požadavků do projektové dokumentace nemá vliv na celkovou cenu díla.

1. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2024/08.
2. **Doba a místo plnění**

Smluvní strany se dohodly, že znění *článku III. Smlouvy o dílo* se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění stanovisek dotčených orgánů k DSP potřebných pro podání žádosti o povolení stavebního záměru, a to nejpozději do 25.4.2025 a podání žádosti o povolení stavebního záměru na odboru výstavby MMO nejpozději do 30.4.2025
2. V případě, že správní anebo dotčené orgány nebudou konat v zákonných lhůtách, posouvá se termín o tolik dnů, o kolik dní bude prodlení na straně správního anebo dotčených orgánu.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DPS do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, a to v požadované formě a počtu vyhotovení.
4. Místo plnění: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88 746 01 Opava – budova A kancelář náměstka pro HTS č. 114.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.
6. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
7. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnuto čl. IV. této smlouvy.
9. **Závěrečná ustanovení**
10. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
    a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.

V Opavě dne 9.4.2025 V Brně dne 7.4.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Jiříček Ing. Jiří Šoltés  
ředitel PN v Opavě jednatel společnosti

V Brně dne 8.4.2025

Ing. Martin Sobotka

jednatel společnosti