č. objednatele:

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/2012 ze dne 21. 8. 2012**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

 Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

 Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

 Reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra, U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

1. Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na této změně smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků nový termín ukončení **30.11.2016**

2.6. Předložení kompletní dokumentace nový termín ukončení **31.3.2017**

Zdůvodnění: Důvodem pro změnu termínu je posun termínu projednání plánu společných zařízení v RDK. Dále nový požadavek zastupitelstva ze dne 21.4.2016 na změnu trasy cesty C33 po celkovém odsouhlasení PSZ sborem zástupců. PSZ byl znovu předložen RDK a schválen 19.5.2016, zastupitelstvem obce byl schválen 14.6.2016. Až poté byla nově zpracovávána varianta č. 3 návrhu.

**2)** Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**3)** Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**4)** Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

**5)** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne V Pelhřimově dne

……………………………………... …………………………………………….

 *Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

 Ing. Jiří Klusáček Ing. Jindřich Jíra