Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Mgr.** **Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel“**)

a

**Ing. arch. Pavel Šticha**

se sídlem Plzeň, Zábělská 1151/37, PSČ 312 00

zapsaný: FO podnikající za zákl. živnostenského oprávnění

IČO: 49781812

DIČ:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel“**)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 2. 8. 2024**

**podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

(dále jen „**Dodatek“**)

1. **Základní ustanovení**
	1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 2. 8. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro zakázku **„Revitalizace části veřejného prostranství sídliště Skvrňany“** (dále jen **„Dílo“**), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
	2. Vzhledem k požadavkům Objednatele dochází k rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny Díla.
	3. Po projednání návrhu řešení mezi Zhotovitelem, Objednatelem a společností VODÁRNY PLZEŇ a.s. došlo k rozšíření Díla spočívající zejména v rozšíření zájmového území z důvodu vybudování nového zokruhovaného vodovodního řadu a tím i k rozšíření projektové dokumentace o:
		1. rozšíření geodetického zaměření,
		2. vyprojektování 2 kanalizačních přípojek pro stánek 4 a 5,
		3. vyprojektování 2 vodovodních přípojek pro stánek 4 a 5,
		4. vyprojektování nového vodovodního řadu v délce 198m pro zokruhování hlavního vodovodního řadu.
2. **Předmět Dodatku**
	1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace o činnosti uvedené v odst. 1.3 tohoto dodatku.
	2. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy následovně:

**4. Cena a platební podmínky**

4.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo „Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí (DUR a DSP) – Revitalizace části veřejného prostranství sídliště Skvrňany“, které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

4.1.1. Projektová studie: 100.000,- Kč

4.1.2. Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS): 260.000,- Kč

4.1.3. Inženýrská činnost 60.500,- Kč

4.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 320.650,- Kč

4.1.5. Oceněný a neoceněný soupis prací s výkazy výměr 60.500,- Kč

**Celkem bez DPH 801.650,- Kč**

DPH 21 % 168.346,50 Kč

**Celkem včetně DPH 21 % 969.996,50 Kč**

Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně Kč/hod ještě před započetím samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se zavazuje, že jednotková cena nepřesáhne částku 700,00 Kč/hod bez DPH.

* 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 5 odst. 5.4. Smlouvy následovně:

**5. Dokončení a předání díla, místo předání**

5.4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.5.3. této smlouvy provádět bezodkladně a dokončit a předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí správního úřadu (pravomocné společné povolení stavebního záměru včetně jednoho (1) paré DPSSP v tištěné podobě orazítkované stavebním úřadem a jednoho (1) paré v elektronické podobě (na CD ve formátech .pdf a .dwg)). Předpokládaný termín do 31. 8. 2025.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
	2. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
	3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
	4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
	5. Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo schváleno usnesením RMO č. 148, ze dne 9. 4. 2025.
	6. Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
	7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne:

*Objednatel: Zhotovitel:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 Ing. arch. Pavel Šticha**

 **Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3,**

 **na základě plné moci ze dne 6. 11. 2023**