Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Mgr.** **Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel“**)

a

**MASTNÝ – architektonická a projektová kancelář**

se sídlem Plzeň, Skrétova 42, PSČ 301 00

Zapsaný: OSVČ

IČO: 11620595

DIČ:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel“**)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 25. 7. 2024**

**podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

(dále jen „**Dodatek“**)

1. **Základní ustanovení**
	1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 25. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro stavbu **„Celková rekonstrukce 22. MŠ, Zikmunda Wintra 19“** (dále jen **„Dílo“**), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
	2. Vzhledem k požadavkům Objednatele dochází k rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny a termínu plnění Díla.
	3. Po projednání mezi Zhotovitelem, Objednatelem a ředitelkou dotčené MŠ došlo k rozšíření Díla spočívající zejména v rozšíření projektové dokumentace o venkovní výukovou pergolu včetně terénních + zahradních úprav vyvolaných výstavbou této pergoly.
2. **Předmět Dodatku**
	1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace na venkovní výukovou pergolu včetně terénních + zahradních úprav vyvolaných výstavbou této pergoly.
	2. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy následovně:

**4. Cena a platební podmínky**

4.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo „Zpracování kompletní projektové přípravy akce „Celková rekonstrukce 22. MŠ, Zikmunda Wintra 19“, které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

4.1.1 Projektová dokumentace pro vydání

stavebního povolení (DSP): 292.000,- Kč

4.1.2. Inženýrská činnost: 50.000,- Kč

4.1.3 Projektová dokumentace pro

provádění stavby (PDPS): 380.000,- Kč

4.1.4. Oceněný a neoceněný soupis prací

s výkazy výměr: 60.000,- Kč

**Celkem bez DPH 782.000,- Kč**

DPH 21% 164.220,- Kč

**Celkem vč. DPH 21% 946.220,- Kč**

Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně Kč/hod ještě před započetím samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se zavazuje, že jednotková cena nepřesáhne částku 700,- Kč/hod bez DPH.

* 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 5 odst. 5.2. a 5.3. Smlouvy následovně:

**5. Dokončení a předání díla, místo předání**

5.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.5.1 této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 24.4.2025 (koncept DSP v tištěné podobě v počtu 1 paré před projednáním u příslušného stavebního úřadu).

5.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.5.2 této smlouvy provádět bezodkladně a dokončit a předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí správního úřadu (pravomocné stavební povolení vč. 1 paré DSP v tištěné podobě orazítkované stavebním úřadem a 1 paré v el. podobě ve formátech dwg a pdf, předpokládaný termín podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad je do 30. 4. 2025.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
	2. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
	3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
	4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
	5. Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo schváleno usnesením RMO č. 147, ze dne 9. 4. 2025.
	6. Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
	7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne:

*Objednatel: Zhotovitel:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 MASTNÝ – arch. a proj. kancelář**

 **Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3, Ing. arch. Václav mastný, jednatel**

 **na základě plné moci ze dne 6. 11. 2023**