**Dodatek č. 1**

**Smlouva o dílo**

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel: Mgr. Radek Janků - LABYRINTH-CZ

sídlem U Vody 252, 500 03 Hradec Králové

IČ: 65672321

DIČ: CZ6811090495

Bank. spojení: Komerční banka Hradec Králové, č. účtu: xxxxxxxxx

k podpisu této smlouvy oprávněn: Mgr. Radek Janků

2. Objednatel: Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

sídlem: Jiráskova 193, 550 01 Broumov

IČ: 48623865

Bank. spojení**:** Komerční banka, č. účtu: xxxxxxxxxx

k podpisu této smlouvy oprávněn: Mgr. Eva Kašparová, MSc.

Uzavírají níže uvedeného měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2024

I. Předmět dodatku

1. Dne 2. 12. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka informačního systému včetně dopravy a montáže dle cenové nabídky ze dne 8. 11. 2024 a „Studie orientačního systému pro novou budovu Domova pro seniory v Broumově“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění původního díla o vícepráce a méněpráce, které vyvstaly v průběhu plnění díla a které jsou předmětem přílohy č. 1. Zároveň se z důvodu koordinace prací se stavbou a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro venkovní práce, prodlužuje doba plnění.

II. Cena plnění

1. Cena plnění se snižuje o:

3 872 Kč (bez DPH 21 %), z toho DPH 21% činí 813,12 Kč.

Konečná cena celkem: 261.048 Kč (bez DPH 21%), z toho DPH 21% činí: 54 820,08 Kč. Za dílo objednatel zaplatí zhotoviteli po této změně celkem: 315 868,08 Kč (slovy třistapatnácttisícosmsetšedesátosmkorun-osmhaléřů, cena vč. DPH 21%).

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30. 4. 2025.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

***Příloha dodatku č.1:*** Změny položek k 31. 3. 2025

……………………………….. ………………………………..

zhotovitel objednatel

v Hradci Králové dne 31. 3. 2025 v Broumově dne 31. 3. 2025

**Příloha č. 1**

**Dodatek - změna počtu jednotlivých typů cedulek, vícepráce, méněpráce dle skutečného provedení**

Venkovní označení:

1. Hliníková cedule ve stříbrném eloxu na dvou stojnách

počet: 1 ks

cena: 18.495,- Kč/ks

2. Plastický 3D nápis DOMOV SENIORŮ... změna textu

počet: 1 ks

cena: 27.720,- Kč/ks

3. Samolepicí nápis HLAVNÍ VCHOD

počet: 1 ks

cena: 5.365,- Kč/ks

4. Samolepicí nápis označení vchodů, kamery, nekouřit, provozovatel.... navýšení počtu

počet: 18 ks

cena: 795,- Kč/ks

5. Samolepicí nápis TECHNICKÝ VCHOD.... nový požadavek

počet: 1 ks

cena: 2.980,- Kč/ks

Vnitřní označení:

1. Hlavní AL. cedule

počet: 1 ks

cena: 14.695,- Kč/ks

2. Patrová AL. cedule,

2.1. velikost š620 x v870mm, počet: 1 ks.....cena: 11.985,- Kč/ks

2.2. velikost š500 x v560mm, počet: 3 ks....cena: 7.630,- Kč/ks... navýšení počtu

2.3. PŘESUNUTO NA TYP - 2.2. velikost š500 x v560mm

2.4. velikost š500 x v250mm, počet: 1 ks....cena: 3.044,- Kč/ks

3. Piktogram

počet: 26 ks

cena: 315,- Kč/ks

4. Označení pokoje pro klienty

počet: 40 ks

cena: 634,- Kč/ks

5. Ostatní místnosti.... navýšení počtu

počet: 27 ks

cena: 498,- Kč/ks

6. Výstrčka kolmo ke stěně.... snížení počtu

počet: 7 ks

cena: 1.950,- Kč/ks

7. Cedulka suterén.... navýšení počtu

počet: 31 ks

cena: 194,- Kč/ks

8. Cedulka doplňkový piktogram

počet: 6 ks

cena: 148,- Kč/ks

9. Cedulka zvonek - PŘESUNUTO NA TYP - 5. Ostatní místnosti

10. Číslo dveří.... snížení počtu

počet: 194 ks

cena: 21,- Kč/ks

11. Vyklapávací rámeček - NEREALIZOVÁNO

12. Samolepicí nápis označení skleněných dveří - NEREALIZOVÁNO

13. Ostatní místnosti - tisk grafiky.... nový požadavek

počet: 27 ks

cena: 296,- Kč/ks

Doprava a montáž: 59.950,- Kč

Celkový počet prvků IS: 386 ks….. 386 ks= kpl

Celková cena výroby bez DPH: 201.098,- Kč/kpl

Doprava a montáž bez DPH: 59.950,- Kč/kpl

Celková cena výroby, dopravy a montáže bez DPH: 261.048,- Kč/kpl

DPH 21%: 54.820,08 Kč

Cena CELKEM: 315.868,08 Kč