Číslo smlouvy: SNPCS 01641/2025

**SMLOUVA O DÍLO**

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

**Správa Národního parku České Švýcarsko**

Sídlo: Pražská 457/52, 407 46, Krásná Lípa

zastoupena: Ing. Petr Bauer, náměstek ředitele, vedoucí odboru ochrany přírody  
IČ: 06342477

DIČ: CZ06342477

(dále jen „objednatel”)

a

**1.2 Zhotovitel:**

**DHP Conservation s.r.o.**

Sídlo: Sudoměřská 1243/25, Praha 3, 130 00  
Zastoupená: Ing. Michael Hošek, jednatel  
IČO: 03078060  
DIČ: CZ03078060

(dále jen „zhotovitel”)

**II. Předmět smlouvy**

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Vyhotovení návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Holý vrch. Součástí plánu péče budou mapové i tabulkové přílohy včetně přílohy s fotodokumentací. Pracovní návrh plánu péče bude objednateli předán nejpozději do 15. 6. 2025. Finální verze plánu péče včetně všech příloh (mapových, textových atd.) bude objednateli předána v listinné podobě a elektronicky nejpozději do 10. 7. 2025. Plán péče bude vyhotoven dle platného metodického pokynu MŽP k přípravě a zpracování pánů péče a osnovy plánů péče. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 3 – Specifikace díla.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

**III. Cena díla a platební podmínky**

3.1 Cena díla je stanovena dohodou:

Cena bez DPH: 53 790,67 Kč

DPH 21%: 11 296,04 Kč

Cena včetně DPH: 65 086,71 Kč (slovy Šedesátpěttisícosmdesátšet korun českých sedmdesátjedna haléřů).

Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 15. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo na e-mail fakturace@npcs.cz.

3.5 Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení faktury a její číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání faktury a lhůta splatnosti.

3.6 Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení objednatelem. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené a bezvadné faktury.

3.7 Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne splatnosti odepsána z účtu objednatele.

**IV.** **Doba a místo plnění**

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady pro zpracování plánu péče, zejména: zprávy z inventarizačních průzkumů, přehled managementových opatření realizovaných v ZCHÚ Správou NP České Švýcarsko dle platného plánu péče a návrh speciálních požadavků objednatele nad rámec běžných opatření plánu péče nejpozději do 10. 4. 2025 Podklady předá objednatel e-mailem.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 15. 6. 2025. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem. V případě prodlení objednatele s předáním výše uvedených podkladů se prodlužuje lhůta zhotovitele pro předání pracovního návrhu díla o dobu prodlení objednatele.

4.3. Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od doručení pracovního návrhu díla podle článku 4.2. smlouvy.

4.4. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat finální verzi díla nejpozději do 10 dnů od doručení připomínek objednatele k pracovnímu návrhu díla. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě elektronicky.

4.5. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

**V. Další ujednání**

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.

5.4 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

**VI. Předání a převzetí díla**

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

**VII. Sankce**

7.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla s výjimkou prodlení způsobeného nedodáním podkladů či připomínek dle článku 4.1. a 4.3. smlouvy objednatelem anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

7.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

**VIII. Závěrečná ustanovení**

8.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

8.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

8.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

8.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

8.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – kalkulace

Příloha č. 2. – mapový zákres

Příloha č. 3 – specifikace díla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Krásné Lípě | | | | |  | dne ................... | | | | | |  | | | V Praze | | | |  | | dne ................... | |
|  |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| Objednatel | | | | | | | | |  | | | | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Petr Bauer  náměstek ředitele, vedoucí odboru ochrany přírody | | | | | | | | | | |  | | | DHP Conservation s.r.o.  Ing. Michael Hošek  jednatel | | | | | | | |

**Příloha č. 1 - Kalkulace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Holý vrch** | rozloha 40,61 ha |  |
|  | základní sazba 597,- Kč/ha |  |
|  | příplatek 60% - rozmanité území |  |
|  | jednorázový příplatek 15 000,- Kč |  |
|  | 40,61\*597 | 24 244,17 Kč |
|  | 24244,17\*1,6 | 38 790,67 Kč |
|  | 38790,67+15000 | 53 790,67 Kč |
| cena celkem bez DPH |  | 53 790,67 Kč |
| DPH 21% |  | 11 296,04 Kč |
| **cena celkem s DPH** |  | **65 086,71 Kč** |