## Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:			VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:	25205625

DIČ:	CZ25205625

se sídlem:	Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, č. vl. 574

zastoupená:	generálním ředitelem na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017

bankovní spojení:	č. ú.: 6500311/0100, vedený u KB Plzeň-město

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Email:

Telefon:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  generální ředitel

Email:

Telefon:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel:			AQUA PROCON s.r.o.

IČ:	46964371

DIČ:	CZ46964371

se sídlem:	Palackého třída 12, 612 00  Brno

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vl. 6597

zastoupená:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:	KB Brno-venkov, č.ú. 27-8607360287/0100

Email:

Telefon:

Kontaktní osoba ve věcech technických:	  ředitel divize Praha

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	  jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- výsledkem interní zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem: „Dokumentace pro územní řízení a dokumentace ke zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2001 Sb. na stavbu fluidní sušárny zvodnělých kalů ČOV a zajištění inženýrské činnosti potřebné k vydání územního rozhodnutí“ je uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“);

- v článku 3.2 zadávací dokumentace k interní zakázce bylo uvedeno, že předpokládaný termín zahájení plnění na základě Smlouvy je 6/2017 s tím, že skutečný termín zahájení plnění je závislý na skutečné době skončení tohoto interního zadávacího řízení k zakázce;

- Smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena o dva měsíce později, než byl předpoklad uvedený v zadávacích podmínkách, a to z důvodů na straně Zhotovitele, coby zadavatele interní zakázky,

dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke Smlouvě následujícího znění, jehož předmětem je přiměřené prodloužení termínů plnění.

## I.

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV., odst. 4.1, který nově zní takto:

  - Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat vždy způsobem, aby veškeré činnosti dle této Smlouvy realizované Zhotovitelem byly povedeny v co nejkratším možném termínu. Zhotovitel se zavazuje dodržet níže uvedené termíny.

| Zpracování dokumentace pro územní řízení - Mezní termín pro dokončení DÚR: 31. 10. 2017 | 08/2017 – 10/2017 |
| --- | --- |
| Proces posuzování vlivu na životní prostředí – zjišťovací řízení - Mezní termín pro dokončení EIA: 31. 1. 2018 | 09/2017 – 01/2018 |
| Proces projednání a přípravy podání žádosti o ÚR - Mezní termín pro podání žádosti o ÚR: 15. 2. 2018 | 11/2017 – 02/2018 |
| Proces územního řízení + právní moc k odvolání | 02/2018 – 05/2018 |
| Nabytí právní moci ÚR - Mezní termín pro zajištění pravomocného ÚR nebo ukončení územního řízení jiným způsobem: 30. 6. 2018 | 06/2018 |

## II.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změny.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni dne ……………

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:

_______________________		_______________________________

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 			AQUA PROCON s.r.o.