### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Klasické a elektronické vačkové mechanismy pro pokročilé aplikace v průmyslu

Ev.č.:	FV20235

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Zvýšení užitných vlastností klasických vačkových mechanismů | VÚTS, ZČU |  |
| 1.1. | Realizace zkušebního zařízení stanovení životnosti stykových oblastí (zkušebního zařízení CRF) |  | Přechází do r. 2018 |
| 1.1.1 | Návrh koncepce zkušebního zařízení CRF |  | 06/2017 |
| 1.1.2 | Konstrukční řešení zvolené varianty a tvorba řídicího systému zkušebního zařízení CRF |  | 12/2017 |
| 1.3 | Studium známých teoretických poznatků z oblasti kontaktní mechaniky a jejich aplikace na styk těles v obecné kinematické dvojici vačkového mechanismu |  | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Mechanické vlastnosti materiálů | ZČU | Přechází do r. 2018 |
| 3 | Krokové převodovky s radiální dvojvačkou řady KP se zvýšenými užitnými vlastnostmi (klasické vačkové mechanismy) | VÚTS |  |
| 3.1 | Návrhy konstrukčních řešení vačkové hřídele a karuselu krokových vačkových převodovek |  | 07/2017 |
| 3.2 | Optimalizace konstrukčních řešení exponovaných dílců a uzlů krokových vačkových převodovek na základě dynamických a pevnostních analýz |  | 08/2017 |
| 3.3 | Detailní výkresová dokumentace krokových vačkových převodovek |  | 10/2017 |
| 3.4 | Precizace technologických a výrobních postupů exponovaných dílců a uzlů krokových vačkových převodovek |  | Přechází do r. 2018 |
| 4 | Metodika aplikace přímých pohonů (elektronické vačkové systémy) | VÚTS |  |
| 4.1 | Aplikace přímých rotačních servopohonů (kinetostatika pohonu, PERR, reziduální kmity) |  | Přechází do r. 2018 |
| 5 | Internetový znalostní portál technických informací vačkových mechanismů | VUSTE-APIS |  |
| 5.1 | Vytvoření znalostního portálu, jehož základním úkolem je možnost optimálního uložení, aktualizace, doplňování, údržby, cílené distribuce a především ochrany informací a znalosti pro využití v útvarech firemního VaV, ale i pro externí zájemce k podpoře jejich zájmu o produkci firmy. |  | Přechází do r. 2018 |
| 6 | Naplňování databáze internetového znalostního portálu technických informací vačkových mechanismů | VÚTS, VUSTE-APIS |  |
| 6.1 | Specifikace informací a potřebných znalostí pro technický rozvoj vymezeného oboru v rámci podnikové koncepce rozvoje VaV |  | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Zvýšení užitných vlastností klasických vačkových mechanismů | VÚTS, ZČU |  |
| 1.1. | Realizace zkušebního zařízení stanovení životnosti stykových oblastí (zkušebního zařízení CRF) |  | 10/2018 |
| 1.1.3 | Zhotovení zvolené varianty zkušebního zařízení CRF |  | 06/2018 |
| 1.1.4 | Kompletace a oživení zkušebního řídicího zařízení CRF, jeho záběh a odladění řídicího systému |  | 10/2018 |
| 1.2 | Životnostní zkoušky vzorků vyrobených z vybraných ocelí |  | Přechází do r. 2019 |
| 1.3 | Studium známých teoretických poznatků z oblasti kontaktní mechaniky a jejich aplikace na styk těles v obecné kinematické dvojici vačkového mechanismu |  | Přechází do r. 2019 |
| 2 | Mechanické vlastnosti materiálů | ZČU | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Krokové převodovky s radiální dvojvačkou řady KP se zvýšenými užitnými vlastnostmi (klasické vačkové mechanismy) | VÚTS |  |
| 3.4 | Precizace technologických a výrobních postupů exponovaných dílců a uzlů krokových vačkových převodovek |  | 04/2018 |
| 3.5 | Zhotovení prototypu krokové vačkové převodovky a její záběh a testování z hlediska přenosu maximálního výkonu a požadovaných polohových přesností |  | Přechází do r. 2019 |
| 4 | Metodika aplikace přímých pohonů (elektronické vačkové systémy) | VÚTS |  |
| 4.1 | Aplikace přímých rotačních servopohonů (kinetostatika pohonu, PERR, reziduální kmity) |  | Přechází do r. 2019 |
| 4.2 | Aplikace lineárních servopohonů (kinetostatika pohonu, PERR, reziduální kmity) |  | Přechází do r. 2019 |
| 5 | Internetový znalostní portál technických informací vačkových mechanismů | VUSTE-APIS |  |
| 5.1 | Vytvoření znalostního portálu, jehož základním úkolem je možnost optimálního uložení, aktualizace, doplňování, údržby, cílené distribuce a především ochrany informací a znalosti pro využití v útvarech firemního VaV, ale i pro externí zájemce k podpoře jejich zájmu o produkci firmy. |  | 10/2018 |
| 5.2 | Testování provozu internetového znalostního portálu (OPTI) báze technických dat (BATEZ), se zapracováním výsledků do aplikační verze |  | Přechází do r. 2019 |
| 5.3 | Technická podpora |  | Přechází do r. 2019 |
| 6 | Naplňování databáze internetového znalostního portálu technických informací vačkových mechanismů | VÚTS, VUSTE-APIS |  |
| 6.1 | Specifikace informací a potřebných znalostí pro technický rozvoj vymezeného oboru v rámci podnikové koncepce rozvoje VaV |  | 10/2018 |
| 6.2 | Vytvoření báze technických informací (BATEZ), respektující průběžně připravované potřeby. Jedná se o naplňování databáze podle jasně vymezených pravidel, respektujících následné elektronické zpracování. |  | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 1 | Zvýšení užitných vlastností klasických vačkových mechanismů | VÚTS, ZČU |  |
| 1.2 | Životnostní zkoušky vzorků vyrobených z vybraných ocelí |  | Přechází do r. 2020 |
| 1.3 | Studium známých teoretických poznatků z oblasti kontaktní mechaniky a jejich aplikace na styk těles v obecné kinematické dvojici vačkového mechanismu |  | Přechází do r. 2020 |
| 1.4 | Průběžná analýza dat získaných z testů, nalezení souvislostí mezi získanými daty a jevy v obecné kinematické dvojici vačkového mechanismu ve formě např. empirických vztahů |  | Přechází do r. 2020 |
| 2 | Mechanické vlastnosti materiálů | ZČU | Přechází do r. 2020 |
| 3 | Krokové převodovky s radiální dvojvačkou řady KP se zvýšenými užitnými vlastnostmi (klasické vačkové mechanismy) | VÚTS |  |
| 3.5 | Zhotovení prototypu krokové vačkové převodovky a její záběh a testování z hlediska přenosu maximálního výkonu a požadovaných polohových přesností |  | Přechází do r. 2020 |
| 4 | Metodika aplikace přímých pohonů (elektronické vačkové systémy) | VÚTS |  |
| 4.1 | Aplikace přímých rotačních servopohonů (kinetostatika pohonu, PERR, reziduální kmity) |  | 04/2019 |
| 4.2 | Aplikace lineárních servopohonů (kinetostatika pohonu, PERR, reziduální kmity) |  | Přechází do r. 2020 |
| 5 | Internetový znalostní portál technických informací vačkových mechanismů | VUSTE-APIS |  |
| 5.2 | Testování provozu internetového znalostního portálu (OPTI) báze technických dat (BATEZ), se zapracováním výsledků do aplikační verze |  | 04/2019 |
| 5.3 | Technická podpora |  | Přechází do r. 2020 |
| 6 | Naplňování databáze internetového znalostního portálu technických informací vačkových mechanismů | VÚTS, VUSTE-APIS |  |
| 6.2 | Vytvoření báze technických informací (BATEZ), respektující průběžně připravované potřeby. Jedná se o naplňování databáze podle jasně vymezených pravidel, respektujících následné elektronické zpracování. |  | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 1 | Zvýšení užitných vlastností klasických vačkových mechanismů | VÚTS, ZČU |  |
| 1.2 | Životnostní zkoušky vzorků vyrobených z vybraných ocelí |  | 04/2020 |
| 1.3 | Studium známých teoretických poznatků z oblasti kontaktní mechaniky a jejich aplikace na styk těles v obecné kinematické dvojici vačkového mechanismu |  | 04/2020 |
| 1.4 | Průběžná analýza dat získaných z testů, nalezení souvislostí mezi získanými daty a jevy v obecné kinematické dvojici vačkového mechanismu ve formě např. empirických vztahů |  | 04/2020 |
| 2 | Mechanické vlastnosti materiálů | ZČU | 04/2020 |
| 3 | Krokové převodovky s radiální dvojvačkou řady KP se zvýšenými užitnými vlastnostmi (klasické vačkové mechanismy) | VÚTS |  |
| 3.5 | Zhotovení prototypu krokové vačkové převodovky a její záběh a testování z hlediska přenosu maximálního výkonu a požadovaných polohových přesností |  | 04/2020 |
| 4 | Metodika aplikace přímých pohonů (elektronické vačkové systémy) | VÚTS |  |
| 4.2 | Aplikace lineárních servopohonů (kinetostatika pohonu, PERR, reziduální kmity) |  | 04/2020 |
| 5 | Internetový znalostní portál technických informací vačkových mechanismů | VUSTE-APIS |  |
| 5.3 | Technická podpora |  | 04/2020 |
| 6 | Naplňování databáze internetového znalostního portálu technických informací vačkových mechanismů | VÚTS, VUSTE-APIS |  |
| 6.2 | Vytvoření báze technických informací (BATEZ), respektující průběžně připravované potřeby. Jedná se o naplňování databáze podle jasně vymezených pravidel, respektujících následné elektronické zpracování. |  | 04/2020 |