**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka,** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 9/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatelem:** | **Česká republika - Státní pozemkový úřad** |
| **Sídlo** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov |
|  | **Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**, |
| **Adresa:** | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| **Zastoupený :** | Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK |
| **V technických záležitostech oprávněny jednat:** | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  |
|  | Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko |
| **Adresa:** | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| **Telefon:** | +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová |
|  | +420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková |
| **E-mail:** | blansko.pk@spu.gov.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774, není plátce DPH |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitelem:** | **AGROPLAN, spol. s r.o.** |
| **Sídlo** | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| **Zastoupen:** | Ing. Janou Švábovou, jednatelkou  |
|  | Ing. Petrem Kubů, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:** | Ing. Jana Švábová, jednatelkaIng. Petr Kubů, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněni jednat:** | xxxxxx, xxxxxx |
| **Vedoucí týmu:** | xxxxxx |
| **Zástupce vedoucího týmu:** | xxxxxx |
| **Telefon:** | xxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxx |
| **ID DS:** | pb5jxk5 |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 31405/0300 |
| **IČO:** | 48110141 |
| **DIČ:** | CZ48110141 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským** soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| („**zhotovitel**“) |

(Objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách:

I.

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami **snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla** **6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ, tedy z 1 MJ **na 0 MJ**.

Celková cena díla se v důsledku **méněprací** snižuje **o 10 000,00 Kč bez DPH**, tedy o 12 100,00 Kč včetně DPH.

Ve smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, se mění **Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1.**, který **nově zní:**

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 "Přípravné práce" celkem bez DPH | 1 036 250,00 Kč |
| Hlavní celek 1 "Návrhové práce" celkem bez DPH | 1 081 775,00 Kč |
| Hlavní celek 1 "Mapové dílo" celkem bez DPH | 185 600,00 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **2 303 625,00 Kč** |
| DPH 21 % | 483 761,25 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 787 386,25 Kč** |

II.

Dále se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla **6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.** v termínu do **31. července 2025** s tím, že dřívější termín plnění je možný.

Důvodem změny termínu dokončení a předání dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. je potřeba došetření vnějšího obvodu KoPÚ. V rámci probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Velká Roudka je nutné provést zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav v úseku mezi katastrálními územími Velká Roudka a Malá Roudka o délce přibližně 140 metrů. Tato skutečnost vyplynula ze Záznamu o provedené kontrole elaborátu zjišťování průběhu hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká Roudka, vyhotoveného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Boskovice, čj. PD-1913/2025-731, PUP 1/2023-731, ze dne 3.4.2025. Při přípravě podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebyl tento úsek zahrnut mezi šetřené hranice s předpokladem, že tento úsek katastrální hranice bude převzat z katastrálního operátu katastrálního území Malá Roudka.

Objednatel uznal důvody za objektivní a opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedené dílčí části díla souhlasí.

III.

**Mění se a nově zní Položkový výkaz činností**, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ujednání této smlouvy, ve znění dodatku č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 25. 4. 2025 | V Praze dne: 25. 4. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“***Ing. Pavel Zajíček**ředitel Krajského pozemkovéhoúřadu pro Jihomoravský kraj(objednatel) | *„elektronicky podepsáno“***Ing. Petr Kubů**jednatel společnostiAGROPLAN spol. s r.o.(zhotovitel) |

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová