Číslo jednací: ZSM-20-26/OVZ-2017

Systémové číslo na NEN: N006/17/V00000457

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Výměna stávajících podlahových krytin za lino v budově Centrotex, Praha 4“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 5. 2017 pod

číslem smlouvy Objednatele: ZSM-20-24/OVZ-2017 a číslem smlouvy Zhotovitele: 18/M/2017

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou

generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

**Pavel Míka – FALIKO**

s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: Čsl. armády 2244, 390 03, Tábor,

rodné číslo/IČO: 18325297

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice,

oddíl A, vložka 1310,

Datová schránka: gfzevc4,

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 0812503893/0300,

zastoupená Pavlem Míkou,

(dále též jen „**Zhotovitel**”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1. **PŘEDMĚT DODATKU a DůVOD JEHO SJEDNÁNÍ**
   1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“) na základě a v rozsahu změnového listu č. 1 (dále jen „Změnový list“), které nemají charakter podstatných změn původního závazku ze Smlouvy, a které jsou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění zcela nezbytné k řádnému dokončení Díla. Potřeba těchto prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, vyvstala až při realizací Díla. Naproti tomu se při realizaci odůvodněně vyskytly i takové práce, které není třeba provést, resp. budou provedeny jinou, úspornější technologií (tzv. „méněpráce“), a to též v rozsahu Změnového listu.
   2. Z uvedeného důvodu se odpovídajícím způsobem mění Cena díla (bod 3 tohoto Dodatku č. 1) viz níže a to dle Změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Součet hodnot všech změn se započtením méněprací představuje 20,5 % původní hodnoty závazku.
2. **ZMĚNA CENY DÍLA**

Z důvodu uvedených změn Díla se odpovídajícím způsobem navyšuje Cena díla dle ujednání čl. 4 bod 4.1 Smlouvy, a to o částku

**bez DPH 39 448,04 Kč**

DPH 21% 8 284,09 Kč

celkem vč. DPH 47 732,13 Kč

a celkem nově činí

**bez DPH 368 175,22 Kč**

DPH 21 % 77 316,80 Kč

Celkem vč. DPH 445 492,02 Kč

1. **ZÁVĚREČNÁ ustanovení**
   1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
   3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
   5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 11. 8. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel**  V Praze dne 11. 8. 2017 | **Objednatel**  V Praze dne 11. 8. 2017 |
| .............................................  Pavel Míka - Faliko  Pavel Míka, podnikatel | .............................................  Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel |