**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2024**

 **Článek 1.**

**1. Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**, Podřipská 1,411 85 Horní Beřkovice, státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, čj. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

IČ: 00673552,

zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIČ: CZ00673552,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 7930171/0710

pověřený zaměstnanec: Roman Antoš

e-mail: roman.antos@pnhberkovice.cz

telefon: 731 655 568

adresa pro doručování faktur: fakturace@pnhberkovice.cz

(dále jen „**objednatel**“), na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

**Firma Vincenc Rozenberg**

Sídlo: Lidická 529, 411 08 Štětí

IČ: 64016170

DIČ: CZ 64016170

Zastoupený: Vincenc Rozenberg

Bankovní spojení: 157280573/0600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2024, uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Zhotovení podhledů v dílnách údržby v budově „J“ v PN Horní Beřkovice“.**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku, stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“) a změnovém listu č.1 ze dne 8. 3. 2025, který je přílohou tohoto dodatku. Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „ méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce po odečtení hodnoty méněprací činí **celkem 189 408,97 Kč bez DPH.**

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Cena díla“ v bodu 1. takto:

***„ Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 565 102,54 Kč bez DPH“.***

 **Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

 **Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 V Horních Beřkovicích, dne 27. 3. 2025

 **Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Vincenc Rozenberg**

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA

 ředitel

 (podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)

Přílohy: změnový list č 1 ze dne 8. 3. 2025