Dohoda o vypořádání závazků

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Česká zemědělská univerzita v Praze

sídlo: 		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

IČO: 		60460709

DIČ: 		CZ60460709

zastoupená:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

PORSENNA ENERGY s.r.o.

sídlo: 		Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 		05457670

DIČ:		CZ05457670

zastoupení: 	Ing. Miroslavem Šafaříkem, Ph.D., jednatelem

vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 263941

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „Smluvní strana“)

I.

Popis skutkového stavu

- Smluvní strany potvrzují, že dne 14. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování energetického auditu na základě veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zpracování energetického auditu ČZU“ (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se shodně konstatují, že z důvodu nepředvídatelných okolností, jejichž důsledkem byla nemožnost poskytnutí potřebné součinnosti k dokončení díla dle Smlouvy, nebylo možné ze strany Zhotovitele dílo řádně předat v termínech dle Smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že termín provedení díla dle čl. II odst. 4 písm. d) Smlouvy bude prodloužen tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

- Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádějí, že část díla zpracovaná dle čl. II odstavec 4) písm. c) Smlouvy byla Zhotovitelem splněna a protokolárně odevzdána v termínu dle předchozí ústní dohody Smluvních stran, prodlouženém oproti původnímu termínu dle Smlouvy, a to dne 24. 4. 2024.

- S ohledem na výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že vůči sobě nebudou uplatňovat žádné sankce předvídané Smlouvou, zejména z důvodu prodlení či jiné nároky v podobě náhrady škody, ušlého zisku a další.

- Smluvní strany dále prohlašují, že jejich zájem na splnění závazků ze Smlouvy trvá a tyto jsou po poskytnutí potřebné součinnosti připraveny splnit v nově touto Dohodou stanovených termínech.

II.

Práva a závazky Smluvních stran

- Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, byl zcela a beze zbytku vyjádřen ústní dohodou, která však nebyla stvrzena v podobě písemného dodatku ke Smlouvě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou vypořádávají závazky z neuzavřeného Dodatku, a to tak, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění do dne účinnosti této Dohody, považují za plnění dle Smlouvy, a to i zpětně, a že v souvislosti s plněním, které již bylo poskytnuto před uzavřením této Dohody nebudou vůči sobě vznášet jakékoliv nároky z titulu bezdůvodného obohacení či další nároky s tímto související.

- Zhotovitel se zavazuje, že splní dílo dle Smlouvy a předá Objednateli výstupy dle čl. II odstavec 4) písm. d) Smlouvy nejpozději do 30. 9. 2025 s tím, že poslední dílčí objednávka podle téhož písmene a podmínek Smlouvy bude vystavena nejpozději do 15. 5. 2025.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

- Dohoda je uzavírána v elektronické podobě. Pokud je Dohoda uzavírána v listinné podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.

- Tato Dohoda se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a případně dalšími souvisejícími právními předpisy.

- Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění této Dohody tak, aby tato Dohoda mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Dohody dle zákona o registru smluv.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne ______________				V Praze dne ________________

-----------------------------------------				-----------------------------------------

Ing. Jakub Kleindienst					Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

kvestor							jednatel