- DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 100031/2024

- Smluvní strany

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

- IČO:				00306754

- DIČ:				CZ00306754

- bankovní spojení:        	Komerční banka a.s., č.ú. 1434791/0100

- společnost zastoupená:	PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M. - ředitel

- se sídlem:			Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí

- e-mail:				xxxxxxxxxxx

- tel.:			          xxxxxxxxxxxx

- (dále jen „objednatel“)

- UTsport s.r.o.

- se sídlem:			Nad lávkou 672/5, Vokovice, 16000 Praha 6

- zastoupena:			Dalibor Večerka, jednatel

- IČO:				3760359

- DIČ:				CZ3760359

- bankovní spojení:		Česká spořitelna a. s.

- číslo účtu:			3878946359/0800

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C237361

- (dále jen „zhotovitel“)

- II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla, který byl ve smlouvě o dílo stanoven do 150 dní od účinnosti smlouvy tj. 29. 4. 2025. Důvodem je zpoždění v dodávkách materiálu nezaviněné zhotovitelem.

- III. Nové znění termínu plnění

- Nový termín pro dokončení a předání díla je stanoven na 12. 5. 2025.

- IV. Dohoda o neuplatnění sankcí

- Smluvní strany se zároveň dohodly, že v souvislosti s tímto prodloužením termínu nebudou uplatňovány žádné sankce za prodlení ze strany zhotovitele.

- V. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| 25.04.2025 ……………………………………. za objednatele |  | 25.04.2025 …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |