**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 100031/2024**

1. **Smluvní strany**
2. **Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov**

IČO: 00306754

DIČ: CZ00306754

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1434791/0100

společnost zastoupená: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M. - ředitel

se sídlem: Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí

e-mail: [xxxxxxxxxxx](mailto:info@ssrz.cz)

tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednat**el“)

1. **UTsport s.r.o.**

se sídlem: Nad lávkou 672/5, Vokovice, 16000 Praha 6

zastoupena: Dalibor Večerka, jednatel

IČO: 3760359

DIČ: CZ3760359

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 3878946359/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C237361

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla, který byl ve smlouvě o dílo stanoven do 150 dní od účinnosti smlouvy tj. 29. 4. 2025. Důvodem je zpoždění v dodávkách materiálu nezaviněné zhotovitelem.

**III. Nové znění termínu plnění**

Nový termín pro dokončení a předání díla je stanoven na 12. 5. 2025.

**IV. Dohoda o neuplatnění sankcí**

Smluvní strany se zároveň dohodly, že v souvislosti s tímto prodloužením termínu nebudou uplatňovány žádné sankce za prodlení ze strany zhotovitele.

**V. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.04.2025  …………………………………….  za objednatele |  | 25.04.2025  ……………………………..  za zhotovitele |