**dodatek Č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 01.11.2024

pro realizaci stavby:

**„FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob“**

**Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1336/24/06/OIV**

 **Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 24 171 200**

## **Fakultní nemocnice Plzeň**

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

Zastoupená: doc.MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

IČO: 00669806

DIČ: CZ00669806

Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111

E-mail: fnplzen@fnplzen.cz

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „**Objednatel**“)

a

## **Účastníci společnosti „SP + SIEBTAL\_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“ založené smlouvou o Společnosti**

Sídlo: Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

## **SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

 Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

 Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Telefon: +420 605 229 020

E-mail: praha@sudop.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0100

jako „Správce“ a „Společník 1“

**SIEBRT + TALAŠ, spol. s r.o.**

Sídlo: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808

Zastoupená: Ing. arch. Matejem Siebertem, Ph.D., jednatelem

 Ing. arch. Romanem Talašem, jednatelem

 Ing. Petrem Vašinou, jednatelem

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „**Zhotovitel**“)

**Preambule**

# Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo pro realizaci stavby „FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob“ s účinností Smlouvy ke dni 05.11.2024 (dále jen „Smlouva“).

**Dopisem ze dne 24.01.2025** předložil Zhotovitel návrh na vypuštění realizace 3 průzkumů: **archeologického, pedologického a biologického**. Nepotřebnost vyhotovení těchto průzkumu Zhotovitel doložil stanovisky příslušného odboru Magistrátu města Plzně, a to Odboru životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. A dále Zhotovitel požádal Objednatele v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo čl. 2.1.1 a Přílohy č. 2 – Příprava Projektu Smlouvy o souhlas s vypuštěním těchto přípravných projektových podkladových prací z plnění Zhotovitele.

Zhotovitel předložil finanční vyčíslení pro biologický, pedologický a archeologický průzkum celkem na částku 57.000,- Kč, z toho:

* Finanční vyčíslení pro biologický průzkum: 12.000,- Kč
* Finanční vyčíslení pro pedologický průzkum: 3.000,- Kč
* Finanční vyčíslení pro archeologický průzkum: 42.000,- Kč

**Dopisem ze dne 06.02.2025** poskytl Objednatel souhlasné stanovisko s vypuštěním biologického a pedologického průzkumu, jelikož dle výsledků ústního projednání nejsou tyto průzkumy v dané fázi přípravy stavby potřebné. A dále potvrdil, že souhlasí s doporučením Zhotovitele tyto průzkumy neprovádět, a proto možno vypustit tyto přípravné projektové podkladové práce z předmětu plnění.

Tento postup změny závazku ze Smlouvy je souladný s ustanoveními čl. 7.9.2 i 7.9.3 Smlouvy, neboť z důvodu zásahu třetí osoby (odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně), jejíž stanovisko či rozhodnutí je nezbytné pro provedení jednotlivých částí plnění Díla, dochází k vypuštění předpokládaných průzkumů a zároveň zbytnost těchto prací, skutečností, nemohl Objednatel v době sjednání Smlouvy předpokládat, natož aby mu byly známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu dle čl. 7.1. Smlouvy.

**I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 7, odst. 7.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**
	1. Cena za poskytnutí plnění dle Smlouvy je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět plnění** | **Kč bez DPH** |
| 7.1.1. | Stupeň plnění příprava 1. etapa |  310 000,00  |
|   | Stupeň plnění příprava 2. etapa |  133 000,00  |
| 7.1.2. | Stupeň plnění návrh 1. etapa |  2 625 000,00  |
|   | Stupeň plnění návrh 2. etapa |  875 000,00  |
| 7.1.3. | Stupeň plnění DUR a SP 1. etapa |  7 450 000,00  |
|   | Stupeň plnění DUR a SP 2. etapa |  3 250 000,00  |
| 7.1.4. | Stupeň plnění PDPS 1. etapa |  10 500 000,00  |
|   | Stupeň plnění PDPS 2. etapa |  3 500 000,00  |
| 7.1.5. | Část plnění zajištění UR a SP 1. etapa |  350 000,00  |
|   | Část plnění zajištění UR a SP 2. etapa |  350 000,00  |
| 7.1.6. | Část plnění Poskytování součinnosti 1. etapa |  110 000,00  |
|   | Část plnění Poskytování součinnosti 2. etapa |  70 000,00  |
| 7.1.7. | Část plnění Výkon autorského dozoru 1. etapa |  2 150 000,00  |
|   | Část plnění Výkon autorského dozoru 2. etapa |  1 603 000,00  |
| **7.1.8.** | **CELKOVÁ CENA ZA CELÝ ROZSAH PLNĚNÍ** |  **33 276 000,00**  |

1. Z Přílohy č. 2 - Příprava projektu se vypouští následující podklady: biologický, pedologický a archeologický průzkum.

**II.**  **závěrečná ujednání**

## Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

## Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

## Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

## Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| Plzeň, dne dle elektronického podpisu | Praha, dne elektronického podpisu |
| ........................................................... | ........................................................... |
| **doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.** | **Ing. Martin Chrastil** |
| ředitel Fakultní nemocnice Plzeň | předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. |
|  | ........................................................... |
|  | **Ing. Ivan Pomykáček** |
|  | místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. |
|  | **řádně oprávněni podepsat na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti za „SP + SIEBTAL\_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“** |